Descripción breve:

El presente documento muestra las actividades y seguimiento realizado

por todas las Direcciones de La Operadora Metropolitana de Servicios

de Autobuses correspondiente al primer trimestre 2024.

Resumen de cumplimiento Y evaluaciÓn POA

Primer trimestre 2024

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |
| --- | --- |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 1ER TRIMESTRE POA |  |
| AREA | % CUMPLIMIENTO INDICADORES |
| DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | 99.50% |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 99.00% |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 99.00% |
| DIRECCIÓN JURIDICA | 98.00% |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA | 98.00% |
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN GENERAL | 98.00% |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 97.00% |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | 96.00% |
| DIRECCIÓN OPERACIONES | 95.00% |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 95.00% |
| % de cumplimiento General | 97% |

ADMINISTRADOR GENERAL

| OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN VEHICULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado | Producto | Indicador | Medio de Verificación | Línea Base | Meta | Cumplimiento Real | % de Cumplimiento | Evolución (para uso de la DPP) | Análisis de desempeño del indicador | Acciones preventivas |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asegurado el funcionamiento del parque vehicular | Mantenimiento preventivo del parque vehicular | Cantidad de autobuses que cumplen con el plan de mantenimiento preventivo | Reporte de mantenimiento preventivo | 600 | 150 | 158 | 100% |  |  |  |
|  | Mantenimiento correctivo del parque vehicular | Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado en el tiempo pautado | Reporte de mantenimiento correctivo | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de mantenimiento correctivo que cumple con los requerimientos técnicos establecidos |  | 100% | 100% | 100% | 99% |  |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  | 99.50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |

|  | OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | Resultado | Producto | Indicador | Medio de Verificación | Línea Base | Meta | Cumplimiento Real | % de Cumplimiento | Evolución (para uso de la DPP) | Análisis de desempeño del indicador | Acciones preventivas |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversión | Solicitud y autorización de pago y otros requerimientos | Porcentaje de solicitud | Formulario de solicitud | 100% | 100% | 100% | 100% | DA/DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| 2 |  | Certificación de retención de impuestos | Porcentaje de solicitudes | Formulario de retención | 100% | 100% | 100% | 100% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| 3 | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la inversión | Programación, reprogramación y modificación de la gestión Presupuestaria | Porcentaje de programación | Formulario del sistema (SIGEF) | 100% | 100% | 100% | 100% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| 4 |  | Ejecución, Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria del gasto e inversión de la Empresa | Porcentaje de ejecución del gasto presupuestario | Reporte de ejecución presupuestaria (SIGEF) | 100% | 100% | 98% | 95% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| 5 |  | Envío de libramientos a la Contraloría | Porcentaje de envío | Reporte del sistema, SIGEF (transferencia) | 100% | 100% | 100% | 99% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| 6 |  | Pagos a proveedores | Tiempo de pagos a proveedores | Registro y seguimiento de libramientos a proveedores | 100% | 100% | 100% | 99% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| 7 |  | Elaboración de informes interno | Cantidad de informes elaborado interno | Copia de informe y Reportes del sistema (SIGEF) | 3 | 3 | 3 | 100% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| 8 | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la inversión | Conciliación Bancaria | cantidad de conciliaciones | Reporte de conciliación bancaria | 3 | 3 | 3 | 100% | DF | No se cumplió por motivo de los procesos de transformación de la empresa | Trabajar en el cumplimiento y proceso de transformación |
| 9 | Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Preparación de Estados Financieros | Cantidad de Estados Financieros preparado | Informes y reportes del sistema (SIGEF) | 3 | 3 | 3 | 100% | DF | No se cumplió por motivo de los procesos de transformación de la empresa | Trabajar en el cumplimiento y proceso de transformación |
| 10 | Eficientizada la Ejecución del gasto y la inversión | Control de la existencia de activos | Porcentaje de registro de inventario | Formulario de registro | 100% | 100% | 100% | 98% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| 11 | Eficientizada la ejecución del gasto y la inversión | Control, deposito y seguridad de efectivo, | Cantidad de efectivo recaudado | Informe de recaudaciones e ingresos | 100% | 100% | 100% | 99% | DF | Se cumplió satisfactoriamente | Gestionar incrementar las recaudaciones y Seguir mejorando en el trabajo de los procesos |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  | 99% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |  |

| OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES. |
| --- |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado | Producto | Indicador de producto | Medio de Verificación | Línea base | Meta Total | Cumplimiento Real | % de Cumplimiento | evolución (para uso de la DPP) | Análisis de desempeño del indicador | Acciones preventivas |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificado el personal con la cultura institucional |  | Porcentaje de procesos auditados |  | 100% | 100% | 95% | 95% | Realizado satisfactoriamente | Perfecto |  |
|  | Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario de transporte OMSA | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega de los resultados de la encuesta | Informe de satisfacción ciudadana | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizado satisfactoriamente |  |  |
|  | Monitoreo y evaluación POA 2024 | Porcentaje de las acciones planificadas con seguimiento | Informe de monitoreo POA 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizado satisfactoriamente |  |  |
|  |  | Porcentaje de recomendaciones con seguimiento | Informe de monitoreo POA 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizado satisfactoriamente |  |  |
|  | Sensibilización de los elementos simbólicos de la cultura (Historia institucional, imagen logo típica y cromática) | Porcentaje de empleados que conocen la imagen simbólica – logo y acciones relevantes de la empresa. | Informe de evaluación del conocimiento de los elementos simbólicos de la cultura, Resultado de la encuesta de los conocimientos simbólicos de la cultura | 100% | 100% | 100% | 100% | Realizado satisfactoriamente | Perfecto |  |
| Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Reporte de cumplimiento a los indicadores de Gobierno | Porcentaje de cumplimiento indicador de NOBACI | Informe del sistema | 0% | 0% | 0% |  | Este indicador esta inactivo por proceso de transformación OMSA | Perfecto |  |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento indicador de SISMAP | Capture de pantalla | 0% | 0% | 0% |  | Este indicador esta inactivo por proceso de transformación OMSA |  |  |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento indicador ICI - INDICE DE CONTROL INTERNO | Informe del sistema | 0% | 0% | 0% |  | Este indicador esta inactivo por proceso de transformación OMSA |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  | 99.00% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |

| OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES DIRECCIÓN JURÍDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado | Producto |  | Indicador |  |  | Medio de Verificación |  | Línea Base |  | Meta |  | Cumplimiento Real |  | % de Cumplimiento |  | Evolución (para uso de la DPP) |  | Análisis de desempeño del indicador |  | Acciones preventivas |  |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estandarizada la gestión institucional | Elaboración de Documentos legales |  | Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas |  |  | Documento Legal elaborado |  | 100% |  | 100% |  | 98% |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de documento elaborados en el tiempo establecido |  |  | Documento Legal elaborado |  | 100% |  | 100% |  | 98% |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manejo de Litigios |  | Porcentaje de casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos |  |  | Expediente del caso |  | 100% |  | 100% |  | 98% |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asesoría y/o Opiniones legales |  | Porcentaje de opiniones que se emiten acorde a las normas legales |  |  | Emisión escrita de las opiniones |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manejo de Casos de accidente |  | Porcentaje de casos que cumplen con el protocolo de manejo establecido |  |  | Comunicación al seguro, acta policial, formulario de reporte |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |  |  |  |
| OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE MONITOREO Y ANÀLISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  | Producto |  | Indicador | Medio de Verificación |  | Línea Base |  | Meta |  | Cumplimiento Real |  | % de Cumplimiento |  | Evolución (para uso de la DPP) |  | Análisis de desempeño del indicador |  | Acciones preventivas |  |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución |  | Instalación de equipos tecnológicos |  | Porcentaje de equipos instalados | Informe |  | 90% |  | 95% |  | 100% |  | 95% |  |  |  | El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA |  | Continuar gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento |  |
|  |  | Mantenimiento en infraestructura de redes |  | Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento | Informe |  | 85% |  | 90% |  | 100% |  | 90% |  |  |  | El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA |  | Continuar gestionando para que se siga cumpliendo este requerimiento |  |
|  |  | Seguridad de la información |  | Porcentaje de informaciones protegidas | Informe del back-up |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA |  | Procurar que el equipo técnico continue resguardando la información |  |
| Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución |  | Automatización de procesos |  | Porcentaje de procesos automatizados | Informe |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | El indicador tuvo un alto nivel de cumplimiento según lo planificado en el POA |  | Procurar que el equipo de desarrollo continue con los procesos de automatización |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  | 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |  |

| OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  | Producto |  |  | Indicador |  |  | Medio de Verificación |  |  |  | Línea Base | Meta | Cumplimiento Real |  | % de Cumplimiento |  | evolución (para uso de la DPP) | Análisis de desempeño del indicador |  | Acciones preventivas |  |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asegurada el cumplimento de las responsabilidades asignadas al personal de transportación |  | Supervisión al personal de transportación (Vestimenta, licencia) |  |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión. |  |  | Informe de supervisión |  |  |  | 100% | 100% | 95% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspección (Validadores y pasímetros, Estado físico de autobuses, Higiene, Operaciones de los Autobuses) |  |  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la frecuencia de despacho de autobuses |  |  | Informe de Inspección |  |  |  | 60 | 15 | 13 |  | 87% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la ruta de autobuses |  |  |  |  |  |  | 60 | 15 | 13 |  | 95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cantidad de supervisiones a las condiciones de los autobuses |  |  |  |  |  |  | 365 | 90 | 90 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cantidad de inspecciones de estados físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cantidad de supervisiones a las operaciones de los autobuses |  |  |  |  |  |  | 365 | 90 | 90 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Porcentaje de colisiones o incidentes y seguimiento a casos |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 95% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cantidad de levantamiento de validadores automáticos y pasímetros |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |  |  |
| OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado | Producto |  | Indicador | Medio de Verificación |  | Línea Base | Meta |  |  | No. | Actividades |  |  |  | Cumplimiento Real |  | % de Cumplimiento | Evidencia | Evolución (para uso de la DPP) | Análisis de desempeño del Indicador |  | Acciones preventivas |  |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejorado el desempeño de los Empleados en el ejercicio de sus funciones | Sistema de Gestión Evaluación del Desempeño y Capacitación |  | Porcentaje de Capacitaciones que se mide su impacto en el trabajo | Diagnóstico de necesidades, Plan y Programa de capacitación, Cursos y Talleres, Informe evaluación de los resultados capacitación, Listado de Asistencia |  | 90% | 100% de las que poseen 24hrs. o más |  |  | 1 | Detectar las necesidades de Capacitación |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Levantamiento de las áreas a capacitar, mejoras de las habilidades de los colaboradores y satisfacción en el puesto |  | Colaboradores capacitados |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Diseñar Plan de Capacitación basado en el desarrollo de competencias según necesidades detectadas |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Conducción en todos los niveles de los Cursos y Talleres a realizar, y los realizados |  | Crear en los grupos de trabajo una cultura de Capacitación continua |  |
|  |  |  | Porcentaje de Empleados a Capacitar | Diagnóstico de necesidades, Plan y Programa de capacitación, Cursos y Talleres, Informe evaluación de los resultados capacitación, Listado de Asistencia |  |  |  |  |  | 1 | Detectar necesidades de capacitación de las Diferentes Áreas |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 01, NECESIDADES CAPACITACION.pdf |  | Levantamiento de las áreas a capacitar, mejoras de las habilidades de los colaboradores y satisfacción en el puesto |  | Colaboradores capacitados |  |
|  |  |  | Porcentaje de Empleados satisfecho con la Capacitación |  |  |  |  |  |  | 2 | Diseñar Plan de Capacitación basado en el desarrollo de competencias, según necesidades detectadas. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA O2, PLAN CAPACITACION.pdf |  | Conducción en todos los niveles de los Cursos y Talleres a realizar, y los realizados |  | Crear en los grupos de trabajo una cultura de Capacitación continua |  |
|  |  |  | Porcentaje de Capacitaciones y su impacto en el Trabajo |  |  |  |  |  |  | 3 | Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 03, EJECUCION PLAN CAPACITACION.pdf |  | Conducción en todos los niveles de los Cursos y Talleres a realizar y los realizados |  | Crear en los grupos de trabajo una cultura de Capacitación continua |  |
|  |  |  |  | Número de Empleados evaluados. Gestión por Competencias |  |  |  |  |  | 4 | Elaborar acuerdos del Desempeño. |  |  |  | 100% |  | 80% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 04, ACUERDOS DE DESEMPEÑO).pdf |  | Ejecución en tiempo oportuno |  | Control de los informes generados |  |
|  | Sistema de Estructura Orgánica Implementada |  | Porcentaje de Manuales, Normas y Procedimientos Empresarial reestructurados e implementados | Reestructuración de los Manuales, Normas y Procedimientos |  | 90% | 25% |  |  | 5 | Reestructurar, Actualizar y/o Adecuar los Manuales, Normas y Procedimientos de RRHH a la nueva Estructura Empresarial. Según Decreto Núm. 167-23 d/f 25/04/2023. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 05, REESTRUCTURACION MANUALES.pdf |  | Informes suministrados por las diferentes Áreas |  | Revisión y actualización de los Informes suministrado por las diferentes Áreas |  |
|  |  |  |  | Estructura Salarial actualizada |  |  | 25% |  |  | 6 | Actualizar y dar seguimiento Estructura Salarial aprobada por el Consejo de Administración. |  |  |  | 100% |  | 80% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 06, ACTUALIZACION ESTRUCTURA SALARIAL.pdf |  | Informes suministrados por las diferentes Áreas |  | Revisión y actualización de los Informes suministrado por las diferentes Áreas |  |
|  | Sistema de Gestión Reclutamiento y Selección de Personal |  | Porcentaje de personal reclutado acorde al perfil | Solicitud Perfiles de puestos requerido, plan de reclutamiento [Necesidades, puesto y competencias], Relación de convocatorias a reclutar, Informe candidatos elegibles y Reprobados. |  | 80% | 25% |  |  | 7 | Diseñar Plan de Reclutamiento y Selección y del Personal. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 07, PLAN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION.pdf |  | Ejecución en tiempo oportuno |  | Control de los informes generados |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  | 8 | Dar seguimiento al Plan de Reclutamiento y Selección. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 08, SEGUIMIENTO PLAN DE RECLUTAMIENTO.pdf |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  | 9 | Publicar número de Vacantes. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 09,PUBLICACION No. VACANTES.pdf |  | Asistencia de Candidatos que calificaron, candidatos que no cumplieron con los requerimientos del puesto. |  | Programa de Convocatoria a tiempo. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  | 10 | Aplicar pruebas Técnicas a Currículos Vitae Seleccionados, conforme al Manual de Cargos aprobado. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 10, APLICACION PRUEBAS TECNICAS A CV.pdf |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  | 11 | Seleccionar y reportar Candidatos Elegibles. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 11, SELECCION CANDIDATOS.pdf |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación del desempeño |  | Porcentaje de Colaboradores evaluados | Evaluación del desempeño, Relación personal evaluado |  | 90% | 100% |  |  | 12 | Elaborar Acuerdos del Desempeño |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Remisiones de los Acuerdos |  | Cumplimiento de las metas |  |
|  | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y Bienestar Laboral | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe levantamiento y Auditorias de Riesgos, Reportes e informes acciones de prevención y mejoras, Informe y Minuta Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CM) |  | 90% | 20% |  |  | 13 | Diseñar e implementar Plan de Seguridad y Salud Ocupacional |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Levantamiento de acta Reuniones |  | Seguimientos a los puntos tratados en Reuniones |  |
|  |  |  |  | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe levantamiento y Auditorias de Riesgos, Reportes e informes acciones de prevención y mejoras, Informe y Minuta Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CM) |  |  | 40% |  |  | 12 | Diseñar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 12, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.pdf |  | Levantamiento de acta Reuniones |  | Seguimientos a los puntos tratados en Reuniones |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 13 | Dar seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), Elaborar Acciones de Mejoras de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 13, EJECUCION PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL T..pdf |  | Ejecución en tiempo oportuno |  | Control de los informes generados |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 14 | Gestionar Uniformes y Equipos de Protección para el Personal (EPP). |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 14, GESTION UNIFORME Y EQUIPO P.P..pdf |  | Relación del personal a Uniformar, Emisión y entrega de Uniformes |  | Informe de las novedades de necesidades para Uniformar |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 15 | Elaborar informe de resultados, Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "CM". |  |  |  | 100% |  | 90% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 15, INFORME RESULTADO COMITE MIXTO TRABAJO.pdf |  | Informe Taller Reglamento 522-06 |  | Conformación Comité |  |
|  |  |  |  | Gestionar y Coordinar diferentes Charlas y Jornadas Médicas, con temas relacionados a la Salud |  |  | 40% |  |  | 16 | Realizar charlas, Jornadas y Operativos Médicos en prevención de la Salud |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 16, CHARLAS, JORNADAS MEDICAS.pdf |  | Actividades de Salud con los Empleados |  | Charlas y Jornadas para el cuido de la Salud |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 17 | Elaborar Informes Estadísticos relacionados con la Salud. |  |  |  | 100% |  | 90% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 17, INFORME ESTADISTICOS DE SALUD.pdf |  | Cuadros Estadísticos de Actividades de Salud |  | Cuadros antecedentes con situaciones de Salud |  |
|  | Sistema de Gestión Relaciones Laborales y Sociales |  | Número de Empleados con aplicación de la Ley sus Reglamentos | Ejecutar Plan de Relaciones Laborales, acode con la Ley Núm. 16-92 del Ministerio de Trabajo y sus Reglamentos |  | 98% | 100% |  |  | 18 | Elaborar Plan de Relaciones Laborales y Sociales. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 18, INFORME PLAN RELACIONES LABORALES.pdf |  | Revisión Plan de Relaciones Laborales |  | Cumplimiento del Plan de Relaciones Laborales |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 19 | Dar seguimiento al Plan Relaciones Laborales y Sociales. Novedades del Seguro Familiar de Salud (Seguro Médico Básico, subsidio por Maternidad y Lactancia, y Accidentes de Trabajo), Trámite de Pensiones, y Prestaciones Laborales. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 19, SEGUIMIENTO PLAN RELACIONES LABORALES.pdf |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 20 | Gestionar ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, y las diferentes AFPs las Pensiones y Jubilaciones de los empleados calificados. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 20, GESTION PENSIONES Y JUBILACIONES.pdf |  | Remisión Informes |  | Gestionar en tiempo oportuno |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 21 | Instrumentar expediente para el Pago de las Prestaciones Laborales por terminación del Contrato. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 21, EXPEDIENTE PAGO PRESTACIONES.pdf |  | Remisión Informes |  | Gestionar en tiempo oportuno |  |
|  | Sistema de Gestión Registro, Control y Nómina |  | Porcentaje del Personal que reciben Pago Salarial, Incentivos y oros Beneficios | Resoluciones del Órgano Regulador y Órganos Rectores, Libramientos de Pagos, Reportes del Biométrico y Control de Asistencia |  | 98% | 100% |  |  | 22 | Elaborar Plan de Registro, Control y Nómina (Pago Salarial e Incentivos en tiempo oportuno, y en base a Resoluciones). Carnetización. Reducción Niveles de Rotación y Absentismo. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 22, INFORME PLAN DE TRABAJO REGISTRO, CONTROL Y NOMINA.pdf |  | Ejecución en tiempo oportuno |  | Control de los informes generados |  |
|  |  |  |  |  |  | 98% | 100% |  |  | 23 | Revisar y dar seguimiento al Plan de Registro, Control y Nómina. Carnetización. Niveles de Rotación y Absentismo. |  |  |  | 100% |  | 80% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 23, SEGUIMIENTO PLAN DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA.pdf |  | Revisión Plan |  | Cumplimiento del Plan |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 24 | Coordinar los procesos de Pagos con Órganos Rectores (Contraloría Gral. De la República, Tesorería Nacional y BANRESERVAS, entre otras). |  |  |  | 100% |  | 80% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 24, COORDINACION PROCESO DE PAGO O. RECT..pdf |  | Ejecución en tiempo oportuno |  | Control de los informes generados |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 25 | Revisar y Registrar las novedades del personal en sistema de nómina y cargas en el SIGEF. |  |  |  | 100% |  | 80% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 25, CONTROL Y REGISTRO NOVEDADES NOMINALES.pdf |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 26 | Coordinar con TSS, INFOTEP y Ministerio de Trabajo los pagos nominales efectuados. |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 26, COORDINACION NOMINAS PAGADAS, TSS, INFOTEP Y MT.pdf |  |  |  |  |  |
| Eficientizado los procesos Administrativos de RRHH | Actualización y Digitalización de los expedientes del Personal |  | Porcentaje de digitalización y actualización de expedientes de los Empleados | Expedientes del Personal |  | 95% | 20% |  |  | 27 | Actualizar expedientes del Personal |  |  |  | 100% |  | 100% | EVIDENCIA POA\ENERO-MARZO 24\EVIDENCIA 27, ACTUALIZACION EXPEDIENTE PERSONAL.pdf |  | Ejecución en tiempo oportuno |  | Control de los expedientes generados |  |
|  |  |  |  | Expedientes digitalizados del Personal |  |  |  |  |  | 28 | Expedientes digitalizados del Personal |  |  |  |  |  |  |  |  | Ejecución en tiempo oportuno |  | Control de los informes generados |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  | 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |  |  |  |

| OPERADORA METROPOLITANA DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE MONITOREO Y ANALISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado | Producto | Indicador | Medio de Verificación | Línea Base | Meta | Cumplimiento Real | % de Cumplimiento | Evolución (para uso de la DPP) | Análisis de desempeño del indicador | Acciones preventivas |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valorada positivamente la imagen institucional de la OMSA | Síntesis periodísticas | Cantidad de síntesis periodísticas | Reporte de síntesis | 280 | 280 | 70 | 100% |  | Esta tarea se ha completado durante este período de manera exitosa | La tarea se ha llevado a cabo, utilizando la tecnología y los medios impresos |
|  | Notas y ruedas de prensa | Porcentaje de informaciones institucional reproducidas en medios de comunicación masiva | Reporte de monitoreo de medios | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Según demanda y/o necesidad | Estas actividades no son programadas como tal, se realizan según la necesidad. Dichas actividades estuvieron presentes en este período |
|  | Media Tours | Porcentaje de Media Tours | Reporte de monitoreo de audiovisual | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Según demanda | Esta actividad no es programada como tal, se realizan según demanda y/o necesidad. Llevándose a cabo durante este período |
|  | Organización de eventos | Porcentaje de eventos que cumplen con los requerimientos demandados | Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Esta actividad es realizada según demanda y/o necesidad, la cual se cumple según las normas establecidas en cada evento | Dicha actividad no presento demanda en este periodo. Adjunto comunicación |  |
|  | Comunicación Interna | Porcentaje de informaciones que llegan a los colaboradores internos | Plan de Comunicación Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas |  | 100% | 80% | 95% |  | La actividad se desarrolla de manera exitosa, iniciando con la instalación de murales en áreas estratégicas y en los módulos de la institución, como la elaboración de la revista (Noti-OMSA) en formato digital | Esta actividad se está trabajando en coordinación con las direcciones y áreas que forman parte para su óptima implementación, sigue en el proceso de elaboración, para su futura implementación. |  |
|  | Responsabilidad Social | Cantidad de actividades de responsabilidad sociales | Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social | 4 | 4 | 2 | 100% |  | En este período se llevó a cabo la actividad correspondiente al mismo, OMSA en la Escala. El programa medioambiental entrará en vigor en el próximo ciclo escolar | Actividad realizada con éxito, programa OMSA en la Escuela / ¨Programa Medioambiental¨ se re coordinará para el próximo año escolar. |  |
|  | Plan de Redes Sociales | Porcentaje de publicaciones en redes sociales | Reporte de Redes Sociales | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Esta actividad fue realizada según lo propuesto en el período, y con excedente | En este período el equipo logró cumplir con las tareas asignadas |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |  |

| OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado | Producto | Indicador | Medio de Verificación |  | Línea Base | Meta | Cumplimiento Real |  | % de Cumplimiento | Evolución (para uso de la DPP) | Análisis de desempeño del indicador | Acciones preventivas |  |
| PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfecho los requerimientos de las unidades funcionales para la realización del trabajo | Limpieza y reforzamiento de espacios | Porcentaje de espacios funcionales mejorados que cuentan con las condiciones requeridas | Registro del plan de limpieza y reforzamiento (listado de cotejos de la supervisión, plan de limpieza y reforzamiento, fotos) |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | Este indicador un tuvo desempeño según las necesidades requeridas | Mantener indicador |  |
|  |  | Porcentaje de área fumigadas | Certificación recepción de servicio/registro de contrato y fotos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios de alquiler, acondicionamiento y mantenimiento | Cantidad de Plantas eléctricas con mantenimiento preventivo | Registro/Certificación de Recepción de Obra o contratos de alquileres (Fotos) |  | 100% | 100% | 90% |  | 90% |  | El cumplimiento de este indicador no se ejecutó según lo planificado debido a factores externos que inciden en el cumplimiento de estos, sin embargo, uno de sus indicadores si se pudo ejecutar satisfactoriamente. | Mantener indicador |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de baños y oficinas móviles alquiladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición, Equipamientos de mobiliarios e insumos en los tiempos acordados | Porcentaje de Equipamientos Adquiridos | Registro de Adquisición y Entrega de Equipamiento, Mobiliarios e Insumos |  | 100% | 100% | 90% |  | 90% |  | Durante este trimestre estuvimos inmerso en la puesta en ejecución de la formación de la empresa, lo afecto la ejecución de los procesos | Mantener indicador |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de Insumos Adquiridos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Despacho de Combustible | Cantidad de Galones de gasolina de Despachados | Registro de Despacho de Combustible/Certificación/orden de compras |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | Este indicador se cumplió en su totalidad según nos muestra las evidencias suministradas | Mantener indicador |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de Galones de Gasoil Despachados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehículos Livianos | Porcentaje de Vehículos con Mantenimiento Preventivo | Registro de Mantenimiento vehicular |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | Este indicador tuvo un alto desempeño de acuerdo con las necesidades requeridas | Mantener indicador |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de Unidades con Mantenimiento Correctivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento del PACC | Porcentaje de cumplimiento | Informe de Ejecución del PACC |  | 100% | 100% | 90% |  | 90% |  | A pesar de los esfuerzos realizados para el cumplimiento de los procesos, factores externos incidieron para el total cumplimiento de estos | Mantener indicador |  |  |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FO-PLAN-56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIÓN: N/A |  |  |  |  |