Descripción breve:

El presente documento muestra las actividades y seguimiento realizado

por todas las Direcciones de La Operadora Metropolitana de Servicios

de Autobuses correspondiente al primer trimestre 2025.

Resumen de cumplimiento Y evaluaciÓn POA

Primer trimestre 2025.

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |
| --- | --- |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 1ER TRIMESTRE POA |  |
| AREA | % CUMPLIMIENTO INDICADORES |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 99.00% |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 99.00% |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 98.00% |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 98.00% |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 97.00% |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 97.00% |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES | 96.00% |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 95.00% |
| DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN VEHICULAR | 67.05% |
| CUMPLIMIENTO GENERAL | 94.01% |

ADMINISTRADOR GENERAL

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: PLANIFICACION Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | CUMPLIMIENTO REAL | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EJECUTADO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |  |
| Asegurando la eficiencia y eficacia del desempeño institucional. | Medición de satisfacción al Usuario. | Porcentaje de satisfacción Ciudadana (SERVQUAL) con los servicios de la OMSA. | Remisión de comunicación y/o convocatoria. | Informe de encuesta de satisfacción Ciudadana | 86.17% | 87.00% | 100% | 99% | 1ER TREMESTRE | Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas - Acta de Apertura de Buzones de quejas y sugerencias Minutas de asesorías técnicas Informe de cumplimiento de las direcciones auditadas Evaluaciones de la implementación de los planes | Se alcanzó el 100% del cumplimiento respecto a la meta establecida (87%). Esto evidencia una buena planificación, levantamiento y procesamiento de datos de satisfacción. | Mantener el enfoque en los mecanismos de recolección de información y promover la mejora continua en los corredores con menor satisfacción. | $ 31,200.00 |  |
|  |  |  | Levantamiento de información en los distintos corredores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración de Informe trimestral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de quejas virtuales y presenciales resueltas | Visita de Modulo | Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas | 99.10% | 100.00% | 99% | 95% |  |  | El indicador muestra un cumplimiento del 99%, reflejando una gestión eficaz de atención al ciudadano, aunque ligeramente por debajo de la meta. | Reforzar los mecanismos de canalización oportuna de quejas y realizar auditorías internas periódicas para detectar cuellos de botella. |  |  |
|  |  |  | Captación de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Canalización de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración de Actas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atención y Resolución de Quejas y Sugerencias | Cantidad de Buzones de quejas y sugerencias Aperturadas | Visita de Modulo | Acta de Apertura de Buzones de quejas y sugerencias | 0 | 132 | 100% | 100% |  |  | Se logró abrir el 100% de los buzones planificados (132), cumpliendo con el objetivo para el trimestre. | Continuar con las asesorías técnicas de forma periódica y mantener la actualización de los registros en SISMAP. | $ 9,000.00 |  |
|  |  |  | Captación de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Canalización de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración de Actas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carta Compromiso 2DA versión 2025 | Porcentaje de cumplimento de la elaboración de la portada de Carta Compromiso en el portal de SISMAP | Remitir Captura del porcentaje de cumplimiento a la Dirección de Planificación y Desarrollo | Minutas de asesorías técnicas | 0 | 2 | 100% | 100% |  |  | Todos los indicadores muestran cumplimiento del 100%, lo cual refleja una gestión institucional ordenada y alineada con los requerimientos del Estado. | Consolidar un sistema de seguimiento interno con alertas trimestrales para evitar retrasos y fomentar la mejora continua. | N/A |  |
|  | Gestión de los Indicadores Institucionales | Porcentaje de cumplimiento SISMAP | Cargar todos los requerimientos del indicador | Captura de pantalla del cumplimiento | 0.00% | 85% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Cargar todos los requerimientos del indicador | Captura de pantalla del cumplimiento | 0.00% | 85% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento POA 2025 | Cargar todos los requerimientos del indicador | Captura de pantalla del cumplimiento | 96.00% | 97% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de Cumplimiento SISCOMPRA | Cargar todos los requerimientos del indicador | Captura de pantalla del cumplimiento | 0.00% | 90% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión de procesos | Cantidad de auditorías realizadas | Informe de documentos elaborados | Informe de Auditoria | 0 | 4 | 100% | 100% |  |  | Se ejecutaron 4 auditorías como se tenía previsto (100% de cumplimiento). Esto demuestra una fiscalización efectiva de los procesos. | Ampliar el alcance de auditoría en próximos trimestres y elaborar planes de mejora para cada hallazgo detectado. | N/A |  |  |
|  |  |  | Evaluación del cumplimiento de los procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Creación o modificación de procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de cumplimiento relación procesos creados o modificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Envío de comunicación referente a todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Auditoría y levantamiento de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de cumplimiento de las direcciones auditadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificado el personal con la cultura institucional | Fomento de la nueva Cultura Empresarial | Cantidad de charlas, comunicaciones o publicaciones sobre la cultura empresarial | Elaborar el Plan del fomento de la cultura organizacional | Informe de cumplimiento | 0 | 10 | 100% | 96% |  |  | Cumplimiento del 96% (10/10 actividades). Se evidencia una implementación adecuada del plan de fomento de la cultura. | Evaluar el impacto real de estas acciones mediante encuestas de percepción y reforzar los canales internos de difusión. |  |  |  |
|  |  |  | Implementar el plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Evaluar la implementación del plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de empleados que conocen la cultura organizacional. | Aplicar satisfaccion | Informe de conocimiento de cultura laboral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de diagnóstico organizacional realizados | Elaborar informe de resultados | Informe de Encuestas de satisfacción laboral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 99.00% |  |  |  |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN: DIRECCION JURIDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN: ENERO-MARZO 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Satisfecho el Compromiso de Eficienciencia de los Organos Rectores. | elaboración de Documentos Legales. | Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas. | Identificar la necesidad para elaboración del documento legal correspondiente. | Documento Legal Elaborado | 100% | 100% | Enero-Marzo | 99% |  |  |  | N/A |
|  |  |  | Elaborar el Documento Legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analizar su Consistencia con las normativas existentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Notarizar el documento en caso que aplique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Emitir el Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de Documentos Elaborados en el Tiempo Establecido. | Registrar Documento | Documento Legal Elaborado | 100% | 100% | Enero-Marzo | 100% |  |  |  | N/A |
|  | Manejo de Litigios | Porcentaje de Casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos Legales. | Recibir y/o enviar la notificación del caso. | Expedientes de Casos | 100% | 100% | Enero-Marzo | 100% |  |  |  | N/A |
|  |  |  | Preparar el Expediente del Caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asignar el caso al abogado correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento a la evolución del caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Activar la documentación del cierre del caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Emisión Escrita de las Opiniones | 100% | 100% | Enero-Marzo | 100% |  |  |  | N/A |  |
|  | Asesoría y/o Opiniones Legales | Porcentaje de Opiniones que se emiten acorde a las normativas Legales | Recepción y Analisis de la Solicitud de Asesoria u opinion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remision de la Opinion Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Archivar Documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manejo de Casos de Accidentes | Porcentaje de casos que cumplen con el Protocolo de manejo establecido | Elaborar el Reporte de Accidentes | Comunicación al Seguro, Acta Policial , Formulario de Reporte | 100% | 100% | Enero-Marzo | 96% |  |  |  | N/A |  |
|  |  |  | Remitir el Reporte a la DIGESETT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tramitar al Seguro el Acta policial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE % ACULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 99.0% |  |  |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN: FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN: 1RO Trimestre (enero - marzo) 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | CUMPLIMIENTO REAL | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Pagos a proveedores | Tiempo de pagos a proveedores | Preparacion del expediente | Form. Preparacion de expediente, registro y seguiento de libramientos | De 18 a 60 dias | De 18 a 60 dias | primer trimestre | 100% | Preparacion de expediente, registro y seguiento de libramientos - Formulario de retencion Reportes y form. de ejecucion presupuestaria Informe de Disponibilidad Diaria y caudaciones Entre otros informes | Actividades realizadas satisfactoriamente | Mantener el desempeño sin descuidar en los proximos trimestres | n/a |
|  |  |  | Verificacion de los expedientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Solicitud de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboracion de orden de pago y envio a la Contraloria (Libramiento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Entrega de certificacion de retencion de impuestos | Porcentaje de de solicitud | Realizacion y revision de certificacion | Formulario de retencion | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma y enumeracion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Ejecucion del presupuesto de gasto e inversion presupuestaria | Porcentaje de ejecucion del gasto presupuestario | Regramacion y modificación, presupuestaria | Reportes y form. de ejecucion presupuestaria | 95% | 20% | primer trimestre | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | Registro de libramientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Elaboracion de Informes | Cantidada de informes elaborado interno | Verificar la ejecucion del gasto | Reportes del sistema SIGEF | 12 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar y remitir informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Conciliacion Bancaria | Cantidad de conciliaciones | Registro y Verifiacion de los depositos en libro | Reporte de conciliacion bancaria | 12 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | Conciliar los depositos con la remision del banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar el informe de conciliacion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Elaboracion de Estados Financieros | Cantidad de Estados Financieros e Infomes | Recopilacion de informacion | Informe y Reportes del sistema (SIGEF) | 12 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | Generar reporte del Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificar la ejecucion del gasto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Manejo de las cuentas por cobrar y pagar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Preparacion de Estados Financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Control de la existencia y traslado de activos | Control de invetario | Monitoreos del sistema de inventario y registro | Formulario y registro | 100% | 100% | 98% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | proceso de descargo de autobuses, vehiculos livianos, moviliarios y equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Control de efectivo | Monto de efectivo recaudado. | Recoleccion de las valijas en los diferentes modulos. | Informe de Disponibilidad Diaria y caudaciones | 25,926,469 | 6,481,617 | 4,586,113 | 69% |  |  | Aumentar el nivel de recaudaciones con eficiencia de transporte de pasajeros |  |
|  |  |  | Depositos en banco de la recaudaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Registro y Verifiacion de los depositos en banco y libro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Preparar informe de disponibilidad de efectivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion |  | Nivel de seguridad | Contratacion de servicios de compañía de seguridad | Fotos de valijas e informe | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Mantener el desempeño sin descuidar en los proximos trimestres |  |
|  |  |  | valijas con presintos de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN: PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución | Equipos tecnológicos | Porcentaje de equipos instalados | Evaluar de necesidades de los usuarios y Solicitar de compras de los equipos | Informes instalación de equipos tecnológicos | 75% | 95% | 25% | 95% | Evidencia Equipos Informaticos.pdf |  |  | 0 |
|  | Servicios y Licencias informáticas | Porcentaje de Licencias Instaladas | Solicitar de Servicios y Licencias informáticas. | Informe sobre Instalación de servicios y licencias informáticas | 82% | 100% | 25% | 100% | Evidencia Servicios y Licencias Informatica.pdf |  |  | 0 |
|  | Infraestructura y Redes informáticas | Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento | Administrar los Servidores y Administración de los servicios de red | Informes | 90% | 100% | 100% | 100% | Evidencia Infraestructura y redes informatica.pdf |  |  | N/A |
|  | Seguridad de la Información | Porcentaje de informaciones protegidas | Segmentación de la Informacion a Respaldar, Hacer Backup diariamente y Guardar el Backup en un medio Externo | Informes de Backup y monitoreo de ataque informatico, evidencia de la Concientizacion al usuario | 80% | 100% | 100% | 100% | Evidencia Seguridad de la Informacion.pdf |  |  | N/A |
| Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución | Innovación en la Automatización de Procesos | Porcentaje de procesos automatizados | Realizar el levantamiento de la Necesidad de las direcciones | Informes | 75% | 100% | 25% | 100% | Evidencia Automatizacion de Procesos.pdf |  |  | 0 |
|  | Atención de Soporte a Usuarios | Porcentaje de satisfacción de los usuarios | Evaluacion la solicitud de soporte del usuario, Programar y brindar el soporte, Realizar el reporte del soporte y Realizar encuesta de satisfacción del soporte brindado | Informe de atención a usuarios e Informe de satisfacción | 80% | 100% | 100% | 100% | Evidencia Atención de Soporte a Usuarios.pdf |  |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 98.00% |  |  |  |  |

| DIRECCION: RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICION: ENERO - MARZO DEL 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACION | LINEA BASE | META | ACTIVIDAD | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO (RD$) |
| Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones | Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje de empleados a reclutar acorde al perfil | Solicitud Perfiles de puestos requerido, plan de reclutamiento (Necesidades, puesto y competencias). Relación de convocatorias a reclutar, Informe candidatos seleccionados y reprobados. | 0% | 85% | Diseñar Plan de Reclutamiento y Selección y del Personal. | 80% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 01, PLAN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION P.).pdf | 100% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas | N/A |
|  |  |  |  |  | 85% | Dar seguimiento al Plan de Reclutamiento y Selección. | 80% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 02, SEGUIMIENTO PLA RECLUTAMIENTO Y SELECC. P..pdf | 100% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados | N/A |
|  |  |  |  |  | 85% | Publicar número de Vacantes. | 80% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 03, NUMERO DE VACANTES.pdf | 100% | Asistencia de Candidatos que calificaron, candidatos que no cumplieron con los requerimientos del puesto. | Programa de Convocatoria a tiempo. |  |
|  |  |  |  |  | 85% | Aplicar pruebas Técnicas a Curriculos Vitae Seleccionados, conforme al Manual de Cargos aprobado. | 80% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 04, APLICACION PRUEBAS CV.pdf | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85% | Seleccionar y reportar Candidatos seleccionados. | 80% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 05, SELECCION Y REPORTE SELECCIONADOS.pdf | 90% |  |  |  |
|  | Capacitación Y Desarrollo del Personal | Porcentaje de Empleados a Capacitar | Diagnóstico de necesidades, Plan y Programa de capacitación, Cursos y Talleres, Informe evaluacion de los resultados capacitación, Listado de Asistencia | 0% | 100% de las que poseen 24hrs. o más | Detectar las necesidades de Capacitación en las diferentes áreas | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 06, DETECCION NECESIDADES CAPACITACION.pdf | 80% | Levantamiento de las áreas a capacitar, mejoras de las habilidades de los empleados y satisfacción con el puesto | Empleados capacitados | N/A |
|  |  | Porcentaje de empleados satisfechos con la Capacitación |  |  |  | Diseñar Plan de Capacitación, basado en el desarrollo de Competencias, según necesidades detectadas | 85% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 07,PLAN CAPACITACION.pdf | 100% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas |  |
|  |  | Porcentaje de Capacitaciones (Impacto en el trabajo) |  |  |  | Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 08, EJECUCION Y DESARROLLO, PLAN CAPACITACION.pdf | 90% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados | 0.00 |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los tiempos del proceso de Evaluación del Desempeño | Informe de Evaluación del Desempeño |  | 100% | Elaborar Acuerdos del Desempeño. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 09, ELABORACION ACUERDOS DESEMPEÑO.pdf | 100% | Aplicación de las Evaluaciones del Desempeño a todo el personal | Aplicación de cada procesos en el tiempo oportuno | N/A |
|  | Organización del Trabajo y Compensación | Porcentaje de Manuales, Normas y Procedimientos Empresarial reestructurados e implementados | Reestructuración de los Manuales, Normas y Procedimientos | 0% | 100% | Reestructurar, Actualizar y/o Adecuar los Manuales, Normas y Procedimientos de RRHH a la nueva Estructura Empresarial. Según Decreto Núm. 167-23 d/f 25/04/2023. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 10, REESTRUCTURACIN, ACTUALIZACIN Y ADECUACION MANUALES DE CARGO.pdf | 90% | Informes suministrado por las diferentes Áreas | Revision y actualización de los Informes suministrado por las diferentes Áreas | N/A |
|  |  |  | Estructura Salarial actualizada |  | 100% | Actualizar y dar seguimiento a Estructura Salarial aprobada por el Consejo de Administración. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 11, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO A ESTRUCTURA SALARIAL APROBADA POR CONSEJO ADMN..pdf | 100% | Informes suministrado por las diferentes Áreas. | Revision y actualización de los Informes suministrado por las diferentes Áreas | N/A |
|  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje de implementacion del Plan de Segurdiad y Salud en el Trabajo (PSST) y Bienestar Laboral | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe levantamiento y Auditorias de Riesgos, Reportes e informes acciones de prevención y mejoras, Informe y Minuta Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CM) | 0% | 100% | Diseñar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 12,PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.pdf | 90% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas | N/A |
|  |  |  |  |  | 100% | Dar seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), Elaborar Acciones de Mejoras de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 13, SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.pdf | 100% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados | N/A |
|  |  |  |  |  | 100% | Gestionar Uniformes y Equipos de Protección para el Personal (EPP). | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 14, GESTION UNIFORMES Y EPP.pdf | 90% | Relación del personal a Uniformar, Emisión y entrega de Uniformes | Informe de las novedades de necesidades para Uniformar | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 100% | Elaborar informe de resultados, Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "CM". | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 15, INFORME RESULTADOS CM, SEGURIDAD Y SALUD EN EL T..pdf | 95% | Informe Taller Reglamento 522-06 | Conformación Comité | N/A |
|  |  |  | Gestionar y Coordinar diferentes Charlas y Jornadas Médicas, con temas relacionados a la Salud |  | 100% | Realizar charlas, Jornadas y Operativos Médicos en prevención de la Salud | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 16, CHARLAS, JORNADAS Y OPERATIVOS MEDICOS.pdf | 95% | Actividades de Salud con los Empleados | Charlas y Jornadas para el cuido de la Salud | N/A |
|  |  |  |  |  | 100% | Elaborar Informes Estadísticos relacionados con la Salud. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 17, INFORMES ESTADISTICOS Y RECOMENCACIONES DE SALUD.pdf | 100% | Cuadro Estadisticos de Actividades de Salud | Cuadro antecedentes con situaciones de Salud | N/A |
|  | Relaciones Laborales y Sociales | Número de Empleados con aplicación de la Ley sus Reglamentos | Ejecutar Plan de Relaciones Laborales, acode con la Ley Núm. 16-92 del Ministerio de Trabajo y sus Reglamentos | 0% | 100% | Elaborar Plan de Relaciones Laborales y Sociales. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 18, PLAN DE RELACIONES LABORALES.pdf | 90% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas | N/A |
|  |  |  |  |  | 100% | Dar seguimiento al Plan Relaciones Laborales y Sociales. Seguimiento a las actividades relacionadas con TSS y MT, entre otras. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 19, SEGUIMIENTO PLAN RELACIONES LABORALES.pdf | 100% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados. |  |
|  |  |  |  |  | 100% | Gestionar ante Diferentes empresas y/o instituciones (Angloamericana, ARS Humano, SENASA, AFPs, y Direccion de Jubiliaciones y Pensiones, entre otras) diferentes seguros del personal calificado | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 20, GESTION CIA. DIF. SEGUROS.pdf | 100% | Remisión Informes | Gestionar en tiempo oportuno |  |
|  |  |  |  |  | 100% | Entregar A/P relacionada con Vacaciones, Exclusiones, Amonestaciones, entre otras) . Instrumentar expediente para el Pago de las Prestaciones Laborales por terminación del Contrato. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 21, GESTION CIA. DIF. SEGUROS.pdf | 100% |  |  |  |
|  | Registro, Control y Nómina | Porcentaje del Personal que reciben Pago Salarial, Incentivos y oros Beneficios | Resoluciones del Órgano Regulador y Órganos Rectores, Libramientos de Pagos, Reportes del Biométrico y Control de Asistencia | . | 98% | Elaborar Plan de Registro, Control y Nómina. Carnetización. Registro de Huellas. Reducción Niveles de Rotación y Absentismo. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 22, ELABORACION PLAN DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA.pdf | 100% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas | N/A |
|  |  |  |  |  | 98% | Revisar y dar seguimiento al Plan de Registro, Control y Nómina. | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 23, REVISION Y SEGUIMIENTO PLAN REGISTRO, CONTROL Y NOMINA.pdf | 100% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados | N/A |
|  |  |  |  |  | 98% | Coordinar los procesos de Pagos con Órganos Rectores (Contraloría Gral. De la República, Tesorería Nacional y BANRESERVAS, entre otras). | $382 millones | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 24, COORDINACION PROCESO DE PAGO CON ORGANOS RECTORES.pdf | 100% | Ejecución en tiempo oportuno | Control de los informes generados | #REF! |
|  |  |  |  |  |  | Reportar y coordinar en las plataformas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Ministerio de Trabajo (MT) las novedades nominales generadas. |  | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 25, REPORTE Y COORDINACION PLATAFORMAS TSS Y MT.pdf |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 98% | Reducir los niveles de Rotación y de Absentismo | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 26, REDUCCION NIVELES ROTACION Y ABSENTISMO.pdf | 100% |  |  | N/A |
|  |  | Porcentaje de empleados que registran asistencia en el Sistema | Reporte de empleados registrados en el Sistema |  | 95% | Compilar el Control de Asistencia de los recursos humanos. | 90% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 27, COMPILACION CONTROL ASISTENCIA.pdf | 100% | Reportes periódicos de las informaciones del sistema | Recolección de las informaciones del sistema en tiempo oportuno | 0.00 |
|  |  | Porcentaje de empleados con sus Carnet | Relación de empleados con carnet entregados |  | 95% | Carnetizar a los recursos humanos de la Empresa. | 90% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 28, CARNETIZACION RECURSOS HUMANOS.pdf | 100% | Mantener control de la cantidad entregados | Responder a las solicitudad de los titulares en tiempo oportuno | 0.00 |
| Eficientizado los procesos Administrativos de RRHH | Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje de expedientes digitalizados del Personal | Expedientes del Personal | 0% | 20% | Actualizar expedientes del Personal | 100% | EVIDENCIA POA 2025\ENERO-MARZO 2025\EVIDENCIA 29, EXPEDIENTES ACTUALIZADOS.pdf | 100% | Ejecución en tiempo oportuno | Control de los expedientes generados. | N/A |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.00% |  |  |  |

| DIRECCIÓN: COMUNICACIÓN ESTRATEGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN: PRIMER TRIMESTRE 2025 (ENERO - MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Valorada positivamente la imagen institucional de la OMSA | Sintesis Periodisticas | Cantidad de sintesis periodisticas | Recopilacion de medios impresos y digitales | Reporte de Sintesis | 280 | 280 | 70 | 93% | Reporte de Sintesis | Esta tarea se ha completado durante este período de manera exitosa | La tarea se ha llevado a cabo, utilizando la técnologia y los medios impresos |  |
|  |  |  | Clasificar la noticia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar indice de orden de importancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remitir a los interesados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notas y ruedas de prensa | Porcentaje de informaciones institucional reproducidas en medios masivos de comunicación | Identificar el tema de interes a comunicar | Reporte de monitoreo de medios | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de monitoreo de medios | Según demanda y/o necesidad | Estas actividades no son programadas como tal, se realizan según la necesidad. Dichas actividades estuvieron presente en este período |  |
|  |  |  | Elaborar la nota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remitir y/o convocar a los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento de medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar reporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Media Tours | Porcentaje de Media Tours | Determinar el tema de interes para el media tour | Reporte de monitoreo de audiovisual | 100% | 100% | 100% | 97% | Reporte de monitoreo de audiovisual | Según demanda y/o necesidad | Estas actividades no son programadas como tal, se realizan según la necesidad. Dichas actividades estuvieron presente en este período |  |
|  |  |  | Identificar los medios para el media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gestionar la participacion en los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar el media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar reporte de los resultados de media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organización de eventos | Porcentaje de eventos que cumplen con los requerimientos demandados | Determinar los requerimientos de logística del evento | Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento | 100% | 100% | 100% | 100% | Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento | Esta actividad es realizada según demanda y/o necesidad, la cual se cumple según las normas establecidas en cada evento | Se realizo actividad en este periodo. Adjunto evidencia. |  |
|  |  |  | Gestionar y/o organizar la logística del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisar y/o montar la logística del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Convocar los participantes del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar el evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar reseña del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comunicación Interna | Porcentaje de informaciones que llegan a los colaboradores internos | Identificar las necesidades de los colaboradores | Plan de comunicación Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas | 100% | 100% | 80% | 96% | Plan de comunicación Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas | La actividad se desarrolla de manera exitosa, iniciando con la instalación de murales en areas estrategicas y en los módulos de la institución, como la elaboracion de la revista (REVISTA-OMSA) en formato fisico y digital | Esta actividad se esta trabajando en coordinación con la direccion de RR.HH, forman parte de la óptima implementación y en el proceso de elaboración. |  |
|  |  |  | Elaborar el plan de comunicación interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Implementar el Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento al plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Responsabilidad Social | Cantidad de actividades de responsabilidad sociales | Determinar tipo de actividad | Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social | 4 | 4 | 1 | 96% | Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social | En este período se se llevó a cabo la actividad correspondiente al mismo, OMSA en la Escula. El programa medioambiental entrará en vigencia en el próximo ciclo escolar | Actividad realizada con éxito, programa OMSA en la Escuela / ¨Programa Medioambiental¨ se recoordinara para el próximo año escolar. |  |
|  |  |  | Organizar la logistica de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Convocar los participantes de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar informe de la actividad social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de promoción y Publicidad | Porcentaje de cumplimiento del plan de publicidad | Listado de medios | Plan de promoción y Publicidad | N/A | 100% | 100% | 94% | Plan de promoción y Publicidad | En este periodo se apertura el proceso de publicidad en espera de presupuesto para finalización del mismo. | N/A |  |
|  |  |  | Selección proceso de medios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Imágenes y videos de publicaciones en los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de Redes Sociales | Porcentaje de publicaciones en redes sociales | Determinar el contenido | Reporte de Redes Sociales | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de Redes Sociales | Esta actividad fue realizada según lo propuesto en el período, y con excedente | En este período el equipo logró cumplir con las tareas asignadas |  |
|  |  |  | Elaborar el contenido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Llevar el contenido a plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar reporte de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 97.00% |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN: OPERACIONES / GERENCIA DE MONITERIO DE SERVICIO DE AUTOBUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN: PRIMER TRIMESTRE 2025 (ENERO - MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Asegurado el equilibro financiero de la empresa | Gestión de autobuses | Cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores | Programar despacho de autobuses | Informes de Monitoreo | 125 | 175 | 25% | 100% | Reportes, Informes, Comunicaciones | La ejecución alcanzó el 100% del cumplimiento previsto. Se evidenció un correcto seguimiento de la programación diaria. | Mantener la programación anticipada y reforzar la supervisión diaria para garantizar continuidad. | $225,000,000.00 |
|  |  |  | Registrar diariamente la cantidad de autobuses en operación en los distinto corredores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados | Monitorear el seguimiento a los autobuses | Informes de Monitoreo | 20% | 35% | 9% | 100% |  | Aunque el porcentaje de cumplimiento es del 100% en el periodo, el avance hacia la meta general aún es bajo (solo 9% del total). | Acelerar la incorporación de unidades adaptadas y establecer un cronograma trimestral de actualización del parque vehicular accesible. |  |
|  |  | Cantidad de Servicios Especiales Pagado | Monitorear el seguimiento de los servicios | Informes de Monitoreo | 33 | 100 | 25 | 100% |  | La ejecución se encuentra alineada con la meta anual, con 100% de cumplimiento en el periodo. | Reforzar los mecanismos de seguimiento de contratos para mantener la calidad del servicio. |  |
| Eficientizadas las operaciones del transporte de autobuses. | Seguridad del transporte de Autobuses | Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivos de seguridad (Cámaras, GPS, Cobro electrónico, WIFI, Radio) | Realizar el inventario de los mecanismos de seguridad de los autobuses | Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalacion de los mecanismos), Informe de seguimiento | 50% | 70% | 50% | 90% |  | Aunque se avanzó en el inventario, el cumplimiento está por debajo del objetivo del periodo (50% respecto a una meta del 70%). | Aumentar la frecuencia de verificación de dispositivos y establecer metas mensuales. Revisar cronograma de instalación. |  |
|  | Supervision al personal de transportacion (Vestimenta, licencia) | Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión. | Realización de operativos para detección de licencias vencidas. | Informe de supervision | 100% | 100% | 98% | 90% | Reportes y fotos | Se logró un alto nivel de cumplimiento (98%), aunque levemente por debajo del 100%. | Intensificar las jornadas de control y asegurar la cobertura total en todas las áreas de operación. | $225,000,000.00 |
|  |  |  | Inspección uso de vestimenta adecuada y equipo de seguridad en operaciones y talleres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Socialización con personal de supervisión sobre tareas asignadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la frecuencia de despacho de autobuses | Jornada de inspección de frecuencia de unidades por despacho. | Informe de Inspeccion | 60 | 15 | 15 | 90% | Reportes | Se ejecutó en su totalidad (15 de 15) con cumplimiento del 90%. | Aumentar la capacidad de respuesta ante desviaciones detectadas en los operativos. |  |
|  |  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la ruta de autobuses | Jornada de inspección de frecuencia de unidades en ruta. |  | 60 | 15 | 15 | 96% |  | Excelente ejecución con un 96% de cumplimiento. | Reforzar la inspección aleatoria y uso de tecnologías GPS para seguimiento más preciso. |  |
|  |  | Cantidad de supervisiones a las condiciones de los autobuses | Inspección diaria de higienización la unidades. |  | 365 | 90 | 90 | 100% | Reportes y fotos | Cumplimiento del 100%, evidencia del compromiso con la calidad de servicio. | Mantener el control diario e implementar alertas preventivas de mantenimiento. |  |
|  |  | Cantidad de inspecciones de estados fisicos |  |  | 12 | 3 | 3 | 100% |  | Efectivo | sin observaciones |  |
|  |  | Porcentaje de colisiones o incidentes y seguimiento a casos | Levantamiento de colisiones o incidentes y seguimientos a casos. |  | 100% | 100% | 97% | 90% |  | Alto nivel de seguimiento (97%) pero por debajo de la meta de 100%. | Implementar una mesa técnica para seguimiento de incidentes y mejora continua. |  |
|  |  | Cantida de levantamiento de validadores automaticos y pasimetros | Realización de operativos de validadores autom. y Pasímetros. |  | 4 | 1 | 1 | 100% |  | Meta cumplida al 100%. | Realizar capacitaciones al personal técnico para minimizar errores en la recolección de datos. |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 96.00% |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN: PrimmerTtrimeste (enero-marzo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Satisfecho los requerimiento de las unidades funcionales para la realizacion del trabajo | Adecuación de áreas físicas | Porcentaje de fachadas instaladas | Levantamiento de adecuación de fachada | Solicitud de servicio y reporte de areas trabajadas | 0 | 100% | 90% | 90% |  |  |  | $ 5,250,000.00 |
|  |  |  | Realizar implementacion de fachada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpieza y reforzamiento de espacios | Porcentaje de espacios funcionales mejorados que cuentan con las condiciones requiridas | Elaborar el plan de limpieza y reforzamiento | Informe de cumplimiento en áreas funcionales | 100% | 100% | 100% | 90% |  |  |  | N/A |
|  |  |  | Implementación continua de limpiezas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe mensual de ejecución del cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios de alquiler, adquisición, acondionamiento y mantenimiento | Cantidad de plantas electricas con mantenimiento preventivo | Elaborar plan de mantenimiento de las platas electricas | Certificacion de servicios | 10 | 12 | 100% | 100% |  |  |  | $1,000,000.00 |
|  |  |  | Aplicación del Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de baños y oficinas moviles | Realizar procesos de alquier para contratacion de servicio | Certificacion de alquiler y pagos mensuales | 10 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | 1,900,000.00 |
|  |  |  | Pago de alquiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de oficinas con mantenimiento a aires acondicionado | Implementar el plan de mantenimientos | Informe de mantenimiento | 12 | 12 | 100% | 100% |  |  |  | $ 1,850,000.00 |
|  | Adquisición, Equipamiento, mobiliario e Insumos en los tiempos acordados | Porcentaje de Equipamientos Adquiridos y Mobiliarios e Insumos Adquiridos | Realizar el levantamiento de necesidades | Informe de Registro de adquisición y entrega de equipamiento, mobiliarios e insumos | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | $4,997,600.50 |
|  |  |  | Elaborar el plan de adquisición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecutar plan y realizar informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Despacho de combustible | Cantidad de galones de gasolina despachados | Determinar la necesidad de combustible. | Registro de despacho de combustible / certificación/ orden de compra | 108,000.00 | 100,000.00 | 100% | 90% |  |  |  | 566,000,000.00 |
|  |  |  | Entrada de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de galones de gasoil despachados | Despachar el combustible. |  | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de cumplimiento y control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehículos Livianos | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo | Levantamiento de unidades en necesidad de mantenimiento. | Registro de mantenimiento vehicular | 90% | 100% | 100% | 90% |  |  |  | 29,010,000.00 |
|  |  |  | Elaborar el plan de mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos livianos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de mantenimientos con suplidores, | Ejecución de Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compras de bienes y servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de compras | Seguimiento al Cronograma de ejecución del plan de compra | Informe Portal Transaccional de Compras y Contrataciones | 90% | 100% | 100% | 95% |  |  |  | N/A |
|  |  |  | Verificación de cumplimiento de procesos cargados y adjudicados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de procesos Cerrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 95.00% |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN: MANTENIMIENTO Y RESTAURACION VEHICULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN: ENERO- MARZO, 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDADES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Eficiencia de las operaciones del transporte de los autobuses | Mantenimiento preventivo del parque vehicular | Cantidad de autobuses que cumplen con el mantenimiento preventivo | Elaborar la planificación de intervenciones de mantenimiento | Reporte de mantenimiento preventivo | 620 | 155 | 66 | 43% | Plan de Mantenimiento Vehicular | No Cumple con el 100% de las actividades. | Coordinar plan de mantenimiento relacionado a las actividades de rehabilitación | $99,999,051.05 |
|  |  |  | Programación de mantenimiento preventivo |  |  |  |  |  | Programación de mantenimiento preventivo |  | Reprogramar los autobuses para 2 meses. |  |
|  |  |  | Reporte de Niveles de lubricación |  |  |  |  |  | Informe de lubricación |  | Mejorar el nivel de supervisión de los niveles de lubricación. |  |
|  |  | Costo promedio de mantenimiento preventivo | Reporte de solicitud de piezas de mantenimiento preventivo | Formularios de Insumos pedidos | 5,670 | 1,417.50 | 926 | 65.33% | Formulario de solicitud de piezas | incumplimiento de solicitud de piezas estimadas | Mantener un control de entrada de piezas al taller. |  |
|  | Mantenimiento correctivo del parque vehicular |  | Reporte del desperfecto de autobús |  |  |  |  |  | Formularios: FO-MAVE-13 FO-MAVE0-3 |  | N/A |  |
|  |  |  | Dar seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo |  | 43,960.398.52 | 10,990,099.63 | 2,413,295.05 | 60.31% | Solicitud de gasto, Adquisición de piezas, Control de seguimiento de taller | Este indicador muestra un desempeño positivo al ser de optimización de recursos y medición de costeo - pero al analizar las causas vemos que este la raíz del poco gasto es por deficiencia de los mantenimientos implementados | Continuar el seguimiento activo de compra de los departamentos correspondientes. |  |
|  |  | Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado en el tiempo pautado | Informe general de mantenimiento preventivo y correctivo | Reporte de mantenimiento correctivo | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe general de mantenimiento preventivo y correctivo | Cumple satisfactoriamente con los requerimientos. | N/A | $60,000,000 |
|  |  |  | Elaborar orden de servicio para el mantenimiento correctivo (taller externo), asignar a un técnico para su reparación (interno) |  |  |  |  |  | Orden de servicio (taller externo) |  | Optimizar en tempo y efectividad la ejecución de las ordenes de servicio para la rehabilitación de los autobuses. |  |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 67.05% |  |  |  |  |