Descripción breve:

El presente documento muestra las actividades y seguimiento realizado

por todas las Direcciones de La Operadora Metropolitana de Servicios

de Autobuses correspondiente al segundo trimestre 2025.

Resumen de cumplimiento Y evaluaciÓn POA

segundo trimestre 2025

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL 2DO TRIMESTRE POA

ABRIL/JUNIO 2025.

| ARÉA | % CUMPLIMIENTO INDICADORES |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 99.00% |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | 97.67% |
| DIRECCIÓN JURIDICA | 97.00% |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 97.00% |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | 96.00% |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 96.00% |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 93.89% |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES | 91.25% |
| DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION VEHICULAR | 69.88% |
| % DE CUMPLIMIENTO GENERAL | 93.08% |

ADMINISTRADOR GENERAL

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | CUMPLIMIENTO REAL | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EJECUTADO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |  |
| Asegurando la eficiencia y eficacia del desempeño institucional. | Medición de Satisfacción al Usuario. | Porcentaje de satisfacción Ciudadana (SERVQUAL) con los servicios de la OMSA. | Remisión de comunicación y/o convocatoria. | Informe de encuesta de satisfacción Ciudadana | 86.17% | 87.00% | 100% | 99% | 2DO TRIMESTRE | Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas - Acta de Apertura de Buzones de quejas y sugerencias Minutas de asesorías técnicas Informe de cumplimiento de las direcciones auditadas Evaluaciones de la implementación del plan | Se alcanzó el 100% del cumplimiento respecto a la meta establecida (87%). Esto evidencia una buena planificación, levantamiento y procesamiento de datos de satisfacción. | Mantener el enfoque en los mecanismos de recolección de información y promover la mejora continua en los corredores con menor satisfacción. | $ 31,200.00 |  |
|  |  |  | Levantamiento de información en los distintos corredores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración de Informe trimestral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de quejas virtuales y presenciales resueltas | Visita de Modulo | Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas | 99.10% | 100.00% | 99% | 95% |  |  | El indicador muestra un cumplimiento del 99%, reflejando una gestión eficaz de atención al ciudadano, aunque ligeramente por debajo de la meta. | Reforzar los mecanismos de canalización oportuna de quejas y realizar auditorías internas periódicas para detectar cuellos de botella. |  |  |
|  |  |  | Captación de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Canalización de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración de Actas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atención y Resolución de Quejas y Sugerencias | Cantidad de Buzones de quejas y sugerencias Apertura das | Visita de Modulo | Acta de Apertura de Buzones de quejas y sugerencias | 0 | 132 | 100% | 100% |  |  | Se logró abrir el 100% de los buzones planificados (132), cumpliendo con el objetivo para el trimestre. | Continuar con las asesorías técnicas de forma periódica y mantener la actualización de los registros en SISMAP. | $ 9,000.00 |  |
|  |  |  | Captación de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Canalización de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración de Actas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carta Compromiso 2DA versión 2025 | Porcentaje de cumplimento de la elaboración de la portada de Carta Compromiso en el portal de SISMAP | Remitir Captura del porcentaje de cumplimiento a la Dirección de Planificación y Desarrollo | Minutas de asesorías técnicas | 0 | 2 | 100% | 100% |  |  | Todos los indicadores muestran cumplimiento del 100%, lo cual refleja una gestión institucional ordenada y alineada con los requerimientos del Estado. | Consolidar un sistema de seguimiento interno con alertas trimestrales para evitar retrasos y fomentar la mejora continua. | N/A |  |
|  | Gestión de los Indicadores Institucionales | Porcentaje de cumplimiento SISMAP | Cargar todos los requerimientos del indicador | Captura de pantalla del cumplimiento | 0.00% | 85% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Cargar todos los requerimientos del indicador | Captura de pantalla del cumplimiento | 0.00% | 85% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento POA 2025 | Cargar todos los requerimientos del indicador | Captura de pantalla del cumplimiento | 96.00% | 97% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de Cumplimiento SISCOMPRA | Cargar todos los requerimientos del indicador | Captura de pantalla del cumplimiento | 0.00% | 90% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión de procesos | Cantidad de auditorías realizadas | Informe de documentos elaborados | Informe de Auditoria | 0 | 4 | 100% | 100% |  |  | Se ejecutaron 4 auditorías como se tenía previsto (100% de cumplimiento). Esto demuestra una fiscalización efectiva de los procesos. | Ampliar el alcance de auditoría en próximos trimestres y elaborar planes de mejora para cada hallazgo detectado. | N/A |  |
|  |  |  | Evaluación del cumplimiento de los procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Creación o modificación de procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de cumplimiento relación procesos creados o modificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Envío de comunicación referente a todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Auditoría y levantamiento de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de cumplimiento de las direcciones auditadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificado el personal con la cultura institucional | Fomento de la nueva Cultura Empresarial | Cantidad de charlas, comunicaciones o publicaciones sobre la cultura empresarial | Elaborar el Plan del fomento de la cultura organizacional | Informe de cumplimiento | 0 | 10 | 100% | 96% |  |  | Cumplimiento del 96% (10/10 actividades). Se evidencia una implementación adecuada del plan de fomento de la cultura. | Evaluar el impacto real de estas acciones mediante encuestas de percepción y reforzar los canales internos de difusión. |  |  |
|  |  |  | Implementar el plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Evaluar la implementación del plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de diagnóstico organizacional realizados | Elaborar informe de resultados | Informe de Encuestas de satisfacción laboral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 99.00% |  |  |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución | Equipos tecnológicos | Porcentaje de equipos instalados | Evaluar de necesidades de los usuarios y Solicitar de compras de los equipos | Informes instalación de equipos tecnológicos | 75% | 95% | 25% | 100% | Evidencia 1 Equipos Informaticos.pdf | Se cumplieron satisfactoriamente las actividades | Ninguna | 0 |
|  | Servicios y Licencias informáticas | Porcentaje de Licencias Instaladas | Solicitar de Servicios y Licencias informáticas. | Informe sobre Instalación de servicios y licencias informáticas | 82% | 100% | 25% | 100% | Evidencia 2 Servicios y Licencias Informatica.pdf |  |  | 0 |
|  | Infraestructura y Redes informáticas | Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento | Administrar los Servidores y Administración de los servicios de red | Informes | 90% | 100% | 100% | 100% | Evidencia 3 Infraestructura y Redes Informaticas.docx.pdf |  |  | N/A |
|  | Seguridad de la Información | Porcentaje de informaciones protegidas | segmentación de la información a Respaldar, Hacer Backus diariamente y Guardar el Backus en un medio Externo | Informes de Backus y monitoreo de ataque informático, evidencia de la concientización al usuario | 80% | 100% | 100% | 100% | Evidencia 4 Seguridad de la Informacion.docx.pdf |  |  | N/A |
| Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución | Innovación en la Automatización de Procesos | Porcentaje de procesos automatizados | Realizar el levantamiento de la Necesidad de las direcciones | Informes | 75% | 100% | 25% | 90% | Evidencia 5 automatización de Procesos.docx.pdf |  | Culminar las necesidades con solicitud de dichas | 0 |
|  | Atención de Soporte a Usuarios | Porcentaje de satisfacción de los usuarios | evaluación la solicitud de soporte del usuario, Programar y brindar el soporte, Realizar el reporte del soporte y Realizar encuesta de satisfacción del soporte brindado | Informe de atención a usuarios e Informe de satisfacción | 80% | 100% | 100% | 96% | Evidencia 6 Atención de Soporte a Usuarios.pdf |  | porcentaje se muestra en la evaluación |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 97.67% |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: DIRECCION JURIDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: ABRIL-JUNIO 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | No. | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |  |
| Satisfecho el Compromiso de Eficienciencia de los Organos Rectores. | Elaboración de Documentos Legales. | Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas. | 1 | Identificar la necesidad para Elaboración del documento legal correspondiente. | Documento Legal Elaborado | 100% | 100% | 95% | 95% | Documentos y comunicaciones | Realizados efectivamente | Ninguna | N/A |  |
|  |  |  | 2 | Elaborar el Documento Legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Analizar su Consistencia con las normativas existentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Notarizar el documento en caso de que aplique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Emitir el Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de Documentos Elaborados en el Tiempo Establecido. | 6 | Registrar Documento | Documento Legal Elaborado | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Realizados efectivamente |  | N/A |  |
|  | Manejo de Litigios | Porcentaje de Casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos Legales. | 1 | Recibir y/o enviar la notificación del caso. | Expedientes de Casos | 100% | 100% | 90% | 90% |  | no se establecer casos ganados y perdidos |  | N/A |  |
|  |  |  | 2 | Preparar el Expediente del Caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Asignar el caso al abogado correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Dar seguimiento a la evolución del caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Activar la documentación del cierre del caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | asesoría y/o Opiniones Legales | Porcentaje de Opiniones que se emiten acorde a las normativas Legales | 1 | recepción y análisis de la Solicitud de asesoría u opinión. |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | remisión de la opinión Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Archivar Documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manejo de Casos de Accidentes | Porcentaje de casos que cumplen con el Protocolo de manejo establecido | 1 | Elaborar el Reporte de Accidentes | Comunicación al Seguro, Acta Policial, Formulario de Reporte | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Realizados efectivamente |  | N/A |  |
|  |  |  | 2 | Remitir el Reporte a la DIGESETT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Tramitar al Seguro el Acta policial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.00% |  |  |  |  |  |

|  |  |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION: RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICION: ABRIL- JUNIO 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACION | LINEA BASE | META | ACTIVIDAD | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO (RD$) |
| Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones | Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje de empleados a reclutar acorde al perfil | Solicitud Perfiles de puestos requerido, plan de reclutamiento (Necesidades, puesto y competencias). Relación de convocatorias a reclutar, Informe candidatos seleccionados y reprobados. | 0% | 85% | Diseñar Plan de Reclutamiento y Selección y del Personal. | 80% | 95% | 100% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas | N/A |
|  |  |  |  |  | 85% | Dar seguimiento al Plan de Reclutamiento y Selección. | 80% | 95% | 100% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados |  |
|  |  |  |  |  | 85% | Publicar número de Vacantes. | 80% | 95% | 100% | Asistencia de Candidatos que calificaron, candidatos que no cumplieron con los requerimientos del puesto. | Programa de Convocatoria a tiempo. |  |
|  |  |  |  |  | 85% | Aplicar pruebas Técnicas a Curriculos Vitae Seleccionados, conforme al Manual de Cargos aprobado. | 80% | 95% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85% | Seleccionar y reportar Candidatos seleccionados. | 80% | 95% | 90% |  |  |  |
|  | Capacitación Y Desarrollo del Personal | Porcentaje de Empleados a Capacitar | Diagnóstico de necesidades, Plan y Programa de capacitación, Cursos y Talleres, Informe evaluacion de los resultados capacitación, Listado de Asistencia | 0% | 100% de las que poseen 24hrs. o más | Detectar las necesidades de Capacitación en las diferentes áreas | 100% | 100% | 80% | Levantamiento de las áreas a capacitar, mejoras de las habilidades de los empleados y satisfacción con el puesto | Empleados capacitados | N/A |
|  |  | Porcentaje de empleados satisfechos con la Capacitación |  |  |  | Diseñar Plan de Capacitación, basado en el desarrollo de Competencias, según necesidades detectadas | 85% | 85% | 100% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas |  |
|  |  | Porcentaje de Capacitaciones (Impacto en el trabajo) |  |  |  | Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación. | 100% | 100% | 90% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados | 0 |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los tiempos del proceso de Evaluación del Desempeño | Informe de Evaluación del Desempeño |  | 100% | Elaborar Acuerdos del Desempeño. | 100% | 100% | 100% | Aplicación de las Evaluaciones del Desempeño a todo el personal | Aplicación de cada procesos en el tiempo oportuno | N/A |
|  | Organización del Trabajo y Compensación | Porcentaje de Manuales, Normas y Procedimientos Empresarial reestructurados e implementados | Reestructuración de los Manuales, Normas y Procedimientos | 0% | 100% | Reestructurar, Actualizar y/o Adecuar los Manuales, Normas y Procedimientos de RRHH a la nueva Estructura Empresarial. Según Decreto Núm. 167-23 d/f 25/04/2023. | 100% | 100% | 90% | Informes suministrados por las diferentes Áreas | Revision y actualización de los Informes suministrado por las diferentes Áreas | N/A |
|  |  |  | Estructura Salarial actualizada |  | 100% | Actualizar y dar seguimiento a Estructura Salarial aprobada por el Consejo de Administración. | 100% | 100% | 100% | Informes suministrados por las diferentes Áreas | Revision y actualización de los Informes suministrado por las diferentes Áreas | N/A |
|  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje de implementacion del Plan de Segurdiad y Salud en el Trabajo (PSST) y Bienestar Laboral | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe levantamiento y Auditorias de Riesgos, Reportes e informes acciones de prevención y mejoras, Informe y Minuta Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CM) | 0% | 100% | Diseñar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). | 100% | 100% | 90% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas | N/A |
|  |  |  |  |  | 100% | Dar seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), Elaborar Acciones de Mejoras de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 100% | 100% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados | N/A |
|  |  |  |  |  | 100% | Gestionar Uniformes y Equipos de Protección para el Personal (EPP). | 100% | 100% | 90% | Relación del personal a Uniformar, Emisión y entrega de Uniformes | Informe de las novedades de necesidades para Uniformar | 0 |
|  |  |  |  |  | 100% | Elaborar informe de resultados, Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "CM". | 100% | 100% | 95% | Informe Taller Reglamento 522-06 | Conformación Comité | N/A |
|  |  |  | Gestionar y Coordinar diferentes Charlas y Jornadas Médicas, con temas relacionados a la Salud |  | 100% | Realizar charlas, Jornadas y Operativos Médicos en prevención de la Salud | 100% | 100% | 95% | Actividades de Salud con los Empleados | Charlas y Jornadas para el cuido de la Salud | N/A |
|  |  |  |  |  | 100% | Elaborar Informes Estadísticos relacionados con la Salud. | 100% | 100% | 100% | Cuadro Estadisticos de Actividades de Salud | Cuadro antecedentes con situaciones de Salud | N/A |
|  | Relaciones Laborales y Sociales | Número de Empleados con aplicación de la Ley sus Reglamentos | Ejecutar Plan de Relaciones Laborales, acode con la Ley Núm. 16-92 del Ministerio de Trabajo y sus Reglamentos | 0% | 100% | Elaborar Plan de Relaciones Laborales y Sociales. | 100% | 100% | 90% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas | N/A |
|  |  |  |  |  | 100% | Dar seguimiento al Plan Relaciones Laborales y Sociales. Seguimiento a las actividades relacionadas con TSS y MT, entre otras. | 100% | 100% | 100% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados |  |
|  |  |  |  |  | 100% | Gestionar ante Diferentes empresas y/o instituciones (Angloamericana, ARS Humano, SENASA, AFPs, y Direccion de Jubiliaciones y Pensiones, entre otras) diferentes seguros del personal calificado | 100% | 100% | 100% | Remisión Informes | Gestionar en tiempo oportuno |  |
|  |  |  |  |  | 100% | Entregar A/P relacionada con Vacaciones, Exclusiones, Amonestaciones, entre otras) . Instrumentar expediente para el Pago de las Prestaciones Laborales por terminación del Contrato. | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Registro, Control y Nómina | Porcentaje del Personal que reciben Pago Salarial, Incentivos y oros Beneficios | Resoluciones del Órgano Regulador y Órganos Rectores, Libramientos de Pagos, Reportes del Biométrico y Control de Asistencia | . | 98% | Elaborar Plan de Registro, Control y Nómina. Carnetización. Registro de Huellas. Reducción Niveles de Rotación y Absentismo. | 100% | 98% | 100% | Proyección de un efectivo Plan de Trabajo | Plan de Trabajo acorde a las actividades programadas | N/A |
|  |  |  |  |  | 98% | Revisar y dar seguimiento al Plan de Registro, Control y Nómina. | 100% | 98% | 100% | Ejecución de los Planes y Proyectos en tiempo oportuno | Control de los informes generados | N/A |
|  |  |  |  |  | 98% | Coordinar los procesos de Pagos con Órganos Rectores (Contraloría Gral. De la República, Tesorería Nacional y BANRESERVAS, entre otras). | 100% | 98% | 100% | Ejecución en tiempo oportuno | Control de los informes generados | #REF! |
|  |  |  |  |  |  | Reportar y coordinar en las plataformas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Ministerio de Trabajo (MT) las novedades nominales generadas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 98% | Reducir los niveles de Rotación y de Absentismo | 100% | 98% | 100% |  |  | N/A |
|  |  | Porcentaje de empleados que registran asistencia en el Sistema | Reporte de empleados registrados en el Sistema |  | 95% | Compilar el Control de Asistencia de los recursos humanos. | 90% | 95% | 100% | Reportes periódicos de las informaciones del sistema | Recolección de las informaciones del sistema en tiempo oportuno | 0 |
|  |  | Porcentaje de empleados con sus Carnet | Relación de empleados con carnet entregados |  | 95% | Carnetizar a los recursos humanos de la Empresa. | 90% | 95% | 100% | Mantener control de la cantidad entregados | Responder a las solicitudad de los titulares en tiempo oportuno | 0 |
| Eficientizado los procesos Administrativos de RRHH | Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje de expedientes digitalizados del Personal | Expedientes del Personal | 0% | 20% | Actualizar expedientes del Personal | 100% | 80% | 100% | Ejecución en tiempo oportuno | Control de los expedientes generados | N/A |
| TOTAL DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.00% |  |  |  |

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: 2DO Trimestre (ABRIL/ JUNIO ) 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Pagos a proveedores | Tiempo de pagos a proveedores | Preparacion del expediente | Form. Preparacion de expediente, registro y seguiento de libramientos | De 18 a 60 dias | De 18 a 60 dias | primer trimestre | 100% | Expedientes firmados y registrados | Se cumplieron los plazos establecidos sin demoras | Mantener control de plazos y seguimiento diario |  |  |
|  |  |  | Verificación de los expedientes |  |  |  |  |  | Expedientes revisados | Expedientes completos en tiempo oportuno | Capacitación al personal sobre procesos |  |  |
|  |  |  | Solicitud de pago |  |  |  |  |  | Copia de solicitud | Flujo continuo de solicitudes | Verificación interna semanal |  |  |
|  |  |  | Elaboracion de orden de pago y envio a la Contraloria (Libramiento) |  |  |  |  |  | Libramiento emitido | Flujo normal del proceso sin retrasos | Coordinación con contraloría |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Entrega de certificacion de retencion de impuestos | Porcentaje de de solicitud | Realizacion y revision de certificacion | Formulario de retencion | 100% | 100% | 100% | 100% | Formularios firmados | Cumplimiento total de certificaciones | Validación previa a entrega |  |  |
|  |  |  | Firma y enumeracion |  |  |  |  |  | Registro de entregas | Flujo ordenado sin errores | Mejorar archivo físico y digital |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Ejecucion del presupuesto de gasto e inversion presupuestaria | Porcentaje de ejecucion del gasto presupuestario | Regramacion y modificación, presupuestaria | Reportes y form. de ejecucion presupuestaria | 95% | 25% | 100% | 97% | Reporte SIGEF | Por encima de lo proyectado para el trimestre | Revisión continua de asignaciones y ajustes |  |  |
|  |  |  | Registro de libramientos |  |  |  |  |  | Libramientos realizados | Flujo regular y cumplimiento de hitos | Coordinación con áreas ejecutoras |  |  |
|  |  |  | Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria |  |  |  |  |  | Informe de ejecución | Evaluación positiva del gasto | Fortalecer monitoreo de cronogramas |  |  |
| Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Elaboracion de Informes | Cantidada de informes elaborado interno | Verificar la ejecucion del gasto | Reportes del sistema SIGEF | 12 | 3 | 3 | 100% | Informes generados | Total de informes entregados según calendario | Continuar calendario de entregas |  |  |
|  |  |  | Elaborar y remitir informe |  |  |  |  |  | Copia firmada | Flujo eficiente y en plazo | Seguimiento al cronograma institucional |  |  |
|  |  | Cantidad de informes cortes semestral de la ejecucion presupuestaria | Recopilación de información |  | 2 | 1 | 1 | 100% | Informe enviado | Cumplimiento de la programación | Revisión técnica de consistencia |  |  |
|  |  |  | Informe corte semestral |  |  |  |  |  | Informe firmado | Informe validado sin observaciones | Verificación previa a entrega |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Conciliacion Bancaria | Cantidad de conciliaciones | Registro y Verifiacion de los depositos en libro | Reporte de conciliacion bancaria | 12 | 3 | 3 | 100% | Reportes de conciliación | Se mantiene concordancia entre banco y libro | Seguimiento quincenal |  |  |
|  |  |  | Conciliar los depositos con la remision del banco |  |  |  |  |  | Formulario archivado | Flujo oportuno de conciliación mensual | Aumentar frecuencia de revisión |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Conciliacion Bancaria | Cantidad de conciliaciones | Elaborar el informe de conciliacion |  |  |  |  |  | Informe disponible | Flujo de caja controlado | Reporte validado con tesorería |  |  |
| Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Elaboracion de Estados Financieros | Cantidad de Estados Financieros e Infomes | Recopilacion de informacion | Informe y Reportes del sistema (SIGEF) | 12 | 3 | 3 | 100% | Estados financieros entregados | Flujo regular de entrega | Seguimiento con contabilidad |  |  |
|  |  |  | Generar reporte del Sistema |  |  |  |  |  | Informe generado | Información clara y confiable | Validación cruzada de saldos |  |  |
|  |  |  | Verificar la ejecucion del gasto |  |  |  |  |  | Informe verificado | Flujo lógico con ingresos y egresos | Coordinación entre áreas |  |  |
|  |  |  | Manejo de las cuentas por cobrar y pagar |  |  |  |  |  | Archivo contable | Flujo de cobros y pagos controlado | Supervisión mensual |  |  |
|  |  |  | Preparacion de Estados Financieros |  |  |  |  |  | Documentos finales | Información contable consolidada | Mejorar automatización |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Control de la existencia de activos fijo | Cantidad de inventario | Monitoreos del sistema de inventario y registro | informe de inventario | 2 | 1 | 1 | 100% | Informe de activos físicos | Se realizó levantamiento físico según cronograma | Digitalizar inventario en tiempo real |  |  |
|  |  |  | Realizar inventario de los activos fijos (equipos, moviliarios, bienes buebles y planta fisica |  |  |  |  |  | Informe firmado | Control físico verificado | Mejorar periodicidad del control |  |  |
|  | Control de la existencia y traslado de activos | Control de inventario | Monitoreos del sistema de inventario y registro | Formulario y registro | 100% | 100% | 100% | 100% | Flujo de activos bajo control | Reporte mensual de traslado y descargo | RD$60,000 |  |  |
|  |  |  | proceso de descargo de autobuses, vehiculos livianos, moviliarios y equipos |  |  |  |  |  | Actas de descargo | Flota y equipos debidamente actualizados | Proceso con comité de control |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Control de efectivo | Monto de efectivo recaudado. | Recoleccion de las valijas en los diferentes modulos. | Informe de Disponibilidad Diaria y caudaciones | 25,926,469 | 6,384,844 | 3,797,958 | 59% | Informe de caja diaria | Recaudación por debajo de lo estimado | Implementar campañas de recuperación |  |  |
|  |  |  | Depositos en banco de la recaudaciones |  |  |  |  |  | Copia de depósito | Flujo de caja gestionado | Reforzar calendario de depósitos |  |  |
|  |  |  | Registro y Verifiacion de los depositos en banco y libro |  |  |  |  |  | Conciliación realizada | Concordancia validada | Seguimiento de cuadratura diaria |  |  |
|  |  |  | Preparar informe de disponibilidad de efectivo |  |  |  |  |  | Informe firmado | Control diario disponible | Automatizar parte del flujo |  |  |
| Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion |  | Nivel de seguridad | Contratacion de servicios de compañía de seguridad | Fotos de valijas e informe | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de seguridad y fotos | Seguridad física garantizada | Renovar contrato con cláusulas claras |  |  |
|  |  |  | valijas con presintos de seguridad |  |  |  |  |  | Registro visual | Seguridad en traslado garantizado | Supervisión a empresa contratada |  |  |
| TOTAL, DE % ACUMULADO DEL TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  | 96.04% |  |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: DIRECCION DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 2025 (ABRIL-JUNIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |  |
| Valorada positivamente la imagen institucional de la OMSA | Sintesis Periodisticas | Cantidad de sintesis periodisticas | Recopilacion de medios impresos y digitales | Reporte de Sintesis | 280 | 280 | 70 | 100% | Reporte de Sintesis | Esta tarea se ha completado durante este período de manera exitosa | La tarea se ha llevado a cabo, utilizando la técnologia y los medios impresos |  |  |
|  |  |  | Clasificar la noticia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar indice de orden de importancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remitir a los interesados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notas y ruedas de prensa | Porcentaje de informaciones institucional reproducidas en medios masivos de comunicación | Identificar el tema de interes a comunicar | Reporte de monitoreo de medios | 100% | 100% | 100% | 96% | Reporte de monitoreo de medios | Según demanda y/o necesidad | Estas actividades no son programadas como tal, se realizan según la necesidad. Dichas actividades estuvieron presente en este período |  |  |
|  |  |  | Elaborar la nota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remitir y/o convocar a los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento de medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar reporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Media Tours | Porcentaje de Media Tours | Determinar el tema de interes para el media tour | Reporte de monitoreo de audiovisual | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de monitoreo de audiovisual | Según demanda y/o necesidad | Estas actividades no son programadas como tal, se realizan según la necesidad. Dichas actividades estuvieron presente en este período |  |  |
|  |  |  | Identificar los medios para el media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gestionar la participacion en los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar el media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar reporte de los resultados de media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organización de eventos | Porcentaje de eventos que cumplen con los requerimientos demandados | Determinar los requerimientos de logistica del evento | Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento | 100% | 100% | 100% | 95% | Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento | Esta actividad es realizada según demanda y/o necesidad, la cual se cumple según las normas establecidas en cada evento | Se realizo actividad en este periodo. Adjunto evidencia. |  |  |
|  |  |  | Gestionar y/o organizar la logistica del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisar y/o montar la logistica del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Convocar los participantes del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar el evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar reseña del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comunicación Interna | Porcentaje de informaciones que llegan a los colaboradores internos | Identificar las necesidades de los colaboradores | Plan de Comunicacion Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas | 100% | 100% | 80% | 99% | Plan de Comunicacion Interna, Informe de resultados de las Comunicaciones Internas | La actividad se desarrolla de manera exitosa, iniciando con la instlación de murales en areas estrategicas y en los módulos de la institución, como la elaboracion de la revista (REVISTA-OMSA) en formato fisico y digital | Esta actividad se esta trabajando en coordinación con la direccion de RR.HH, forman parte de la óptima implementación y en el proceso de elaboración. |  |  |
|  |  |  | Elaborar el plan de comunicación interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Implementar el Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento al plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Responsabilidad Social | Cantidad de actividades de responsabilidad sociales | Determinar tipo de actividad | Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social | 4 | 4 | 1 | 95% | Reporte de las Actividades de Responsabilidad Social | En este período se se llevó a cabo la actividad correspondiente al mismo, OMSA en la Escula. El programa medioambiental entrará en vigencia en el proximo ciclo escolar | Actividad realizada con éxito, programa OMSA en la Escuela / ¨Programa Medioambiental¨ se recoordinara para el proximo año escolar. |  |  |
|  |  |  | Organizar la logistica de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Convocar los participantes de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar informe de la actividad social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de Promocion y Publicidad | Porcentaje de cumpliento del plan de publicidad | Listado de medios | Plan de Promocion y Publicidad | N/A | 100% | 100% | 93% | Plan de Promocion y Publicidad | En este periodo se aperturo el proceso de publicidad en espera de presupuesto para finalizacion del mismo. | N/A |  |  |
|  |  |  | Selección proceso de medios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Imágenes y videos de publicaciones en los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de Redes Sociales | Porcentaje de Publicaciones en redes sociales | Determinar el contenido | Reporte de Redes Sociales | 100% | 100% | 100% | 90% | Reporte de Redes Sociales | Esta actividad fue realizada según lo propuesto en el periodo y con excedente | En este período el equipo logró cumplir con las tareas asignadas |  |  |
|  |  |  | Elaborar el contenido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Llevar el contenido a plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar reporte de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 96.00% |  |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL- JUNIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Satisfecho los requerimientos de las unidades funcionales para la realización del trabajo | Adecuación de áreas físicas | Porcentaje de fachadas instaladas | Levantamiento de adecuación de fachada | Solicitud de servicio y reporte de áreas trabajadas | 0 | 100% | 95% | 95% | Este indicador muestra evidencias pertinentes al proceso, el cual se encuentra en desarrollo actualmente | cumplimiento de aplicación se encuentra a un 90% | Ninguna | $ 5,250,000.00 |
|  |  |  | Realizar implementación de fachada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpieza y reforzamiento de espacios | Porcentaje de espacios funcionales mejorados que cuentan con las condiciones requeridas | Elaborar el plan de limpieza y reforzamiento | Informe de cumplimiento en áreas funcionales | 100% | 100% | 100% | 100% | Se cumplio efectivamente las actividades | Cumplimiento de aplicación 100% | Ninguna | N/A |
|  |  |  | Implementación continua de limpiezas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe mensual de ejecución del cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios de alquiler, adquisición, acondicionamiento y mantenimiento | Cantidad de plantas eléctricas con mantenimiento preventivo | Elaborar plan de mantenimiento de las platas eléctricas | Certificación de servicios | 10 | 12 | 50% | 50% | Se termino contrato de mantenimientos | Se planteo mover la actividad para el próximo trimestre | Realizar proceso y contrato nuevo de mantenimiento | $1,000,000.00 |
|  |  |  | Aplicación del Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de baños y oficinas móviles | Realizar procesos de alquiler para contratación de servicio | Certificación de alquiler y pagos mensuales | 10 | 10 | 100% | 100% | Se cumplió efectivamente las actividades | Cumplimiento de aplicación 100% | Ninguna | 1,900,000.00 |
|  |  |  | Pago de alquiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de oficinas con mantenimiento a aires acondicionado | Implementar el plan de mantenimientos | Informe de mantenimiento | 12 | 12 | 100% | 100% | Se cumplió efectivamente las actividades |  |  | $ 1,850,000.00 |
|  | Adquisición, Equipamiento, mobiliario e Insumos en los tiempos acordados | Porcentaje de Equipamientos Adquiridos y Mobiliarios e Insumos Adquiridos | Realizar el levantamiento de necesidades | Informe de Registro de adquisición y entrega de equipamiento, mobiliarios e insumos | 100% | 100% | 100% | 100% | Se cumplió efectivamente las actividades | Cumplimiento de aplicación 100% | Ninguna | $4,997,600.50 |
|  |  |  | Elaborar el plan de adquisición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecutar plan y realizar informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Despacho de combustible | Cantidad de galones de gasolina despachados | Determinar la necesidad de combustible. | Registro de despacho de combustible / certificación/ orden de compra | 108,000.00 | 100,000.00 | 100% | 100% | Se cumplio efectivamente las actividades | Cumplimiento de aplicación 100% | Ninguna | 566,000,000.00 |
|  |  |  | Entrada de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de galones de gasoil despachados | Despachar el combustible. |  | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de cumplimiento y control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehículos Livianos | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo | Levantamiento de unidades en necesidad de mantenimiento. | Registro de mantenimiento vehicular | 90% | 100% | 100% | 100% | Se cumplio efectivamente las actividades | Cumplimiento de aplicación 100% | Ninguna | 29,010,000.00 |
|  |  |  | Elaborar el plan de mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos livianos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de mantenimientos con suplidores, | Ejecución de Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compras de bienes y servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de compras | Seguimiento al Cronograma de ejecución del plan de compra | Informe Portal Transaccional de Compras y Contrataciones | 90% | 100% | 100% | 100% | Se cumplió efectivamente las actividades | Cumplimiento de aplicación 100% | Ninguna | N/A |
|  |  |  | Verificación de cumplimiento de procesos cargados y adjudicados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informe de procesos Cerrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 93.86% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: OPERACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: ABRIL/JUNIO 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |  |
| Asegurado el equilibro financiero de la empresa | Gestión de autobuses | Cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores | Programar despacho de autobuses | Informes de Monitoreo | 125 | 175 | 100% | 100% | Reportes, Informes, Comunicaciones | Indicador cumplido al 100%. Se logró mantener un adecuado control y programación del despacho. | Continuar con el monitoreo diario y prever mantenimientos para evitar bajas. | $225,000,000.00 |  |
|  |  |  | Registrar diariamente la cantidad de autobuses en operación en los distinto corredores |  |  |  |  | 100% |  | Cumplimiento total, evidencia de buena operatividad en el sistema de registro. | Fortalecer el sistema de registro para prevenir errores o inconsistencias. |  |  |
|  |  | Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados | Monitorear el seguimiento a los autobuses | Informes de Monitoreo | 20% | 35% | 10% | 29% |  | Bajo cumplimiento. Aumento marginal en la accesibilidad. | Acelerar instalación de sistemas de abordaje. Revisar presupuesto y cronograma de adecuación. |  |  |
|  |  | Cantidad de Servicios Especiales Pagado | Monitorear el seguimiento de los servicios | Informes de Monitoreo | 33 | 100 | 25 | 100% |  | Meta ejecutada conforme a lo programado. Cumplimiento satisfactorio. | Mantener la oferta y reforzar el monitoreo para incrementar cobertura. |  |  |
| Eficientizadas las operaciones del transporte de autobuses. | Seguridad del transporte de Autobuses | Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivos de seguridad (Cámaras, GPS, Cobro electrónico, WIFI, Radio) | Realizar el inventario de los mecanismos de seguridad de los autobuses | Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalacion de los mecanismos), Informe de seguimiento | 50% | 70% | 50% | 71% |  | Indicador superó la meta. Buen avance en implementación de tecnología de seguridad. | Continuar monitoreos periódicos e implementar mecanismos faltantes. |  |  |
|  | Supervision al personal de transportacion (Vestimenta, licencia) | Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión. | Realización de operativos para detección de licencias vencidas. | Informe de supervision | 100% | 100% | 98% | 98% | Reportes y fotos | Desempeño alto, casi pleno cumplimiento. Supervisión efectiva. | Aumentar supervisiones aleatorias para mantener el estándar. | $225,000,000.00 |  |
|  |  |  | Inspección uso de vestimenta adecuada y equipo de seguridad en operaciones y talleres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Socialización con personal de supervisión sobre tareas asignadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la frecuencia de despacho de autobuses | Jornada de inspección de frecuencia de unidades por despacho. | Informe de Inspeccion | 60 | 15 | 15 | 100% | Reportes | Indicador cumplido. Buen control sobre frecuencia de despacho. | Mantener la periodicidad y extenderla a más rutas si es posible. |  |  |
|  |  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la ruta de autobuses | Jornada de inspección de frecuencia de unidades en ruta. |  | 60 | 15 | 15 | 100% |  | Cumplimiento pleno. Supervisiones efectivas. | Garantizar regularidad de inspecciones y ampliarlas a horas pico. |  |  |
|  |  | Cantidad de supervisiones a las condiciones de los autobuses | Inspección diaria de higienización la unidades. |  | 365 | 90 | 90 | 100% | Reportes y fotos | Buen resultado. Higiene controlada. | Revisar puntos críticos y reforzar en días de mayor flujo. |  |  |
|  |  | Cantidad de inspecciones de estados fisicos |  |  | 12 | 3 | 3 | 100% |  | Cumplimiento conforme. Revisión física realizada. | Aumentar frecuencia según antigüedad de flota. |  |  |
|  |  | Porcentaje de colisiones o incidentes y seguimiento a casos | Levantamiento de colisiones o incidentes y seguimientos a casos. |  | 100% | 100% | 97% | 97% |  | Ligera baja en cumplimiento, pero aceptable. Casos bien documentados. | Fortalecer capacitación de conductores en prevención de incidentes. |  |  |
|  |  | Cantida de levantamiento de validadores automaticos y pasimetros | Realización de operativos de validadores autom. y Pasímetros. |  | 4 | 1 | 1 | 100% |  | Indicador cumplido. Se ejecutó al menos una acción. | Planificar más operativos para aumentar el control sobre estos sistemas. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 91.25% |  |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: MANTENIMIENTO Y RESTAURACION VEHICULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO DE MEDICIÓN: ABRIL- JUNIO, 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO | PRODUCTO | INDICADOR | ACTIVIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LINEA BASE | META | EJECUTADO EN EL PERIODO. | % DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO | EVIDENCIA | ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE INDICADOR | ACCIONES PREVENTIVAS | PRESUPUESTO |
| Eficiencia de las operaciones del transporte de los autobuses | Mantenimiento preventivo del parque vehicular | Cantidad de autobuses que cumplen con el mantenimiento preventivo | Elaborar el planificacion de intervenciones de mantenimiento | Reporte de mantenimiento preventivo | 620 | 155 | 121 | 78.06% | Plan de Mantenimiento Vehicular | Realizados efectivamente | Coordinar plan de mantenimeinto relacionado a las actividades de rehabilitacion | $99,999,051.05 |
|  |  |  | Programación de mantenimiento preventivo |  |  |  |  |  | Programación de mantenimiento preventivo |  | Reprogramar los autobuses para chequeo de mantenimiento preventivo cada 2 meses. |  |
|  |  |  | Reporte de Niveles de Lubricacion |  |  |  |  |  | Informe de Lubricación Formularios: FO-MAVE-15 |  | Mejorar el nivel de supervision de los niveles de lubricacion. |  |
|  |  | Costo promedio de mantenimiento preventivo | Reporte de solicitud de piezas de mantenimiento preventivo | Formularios de Insumos pedidos | 5,670 | 1,417.50 | 220 | 16% | Formulario de solicitud de piezas | Este indicador muestra un desempeño mejor aunque la causa no es justificable ya que la disminucion del gasto es por incumplimimiento de otros como mantenieminetos preventivos y reporte de piezas | Mantener un control de enetrada de piezas al taller. |  |
|  | Mantenimiento correctivo del parque vehicular |  | Reporte del desperfecto de autobús |  |  |  |  |  | Formularios: FO-MAVE-13 FO-MAVE0-3 |  | N/A |  |
|  |  |  | Dar seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo |  | 43,960.398.52 | 10,990,099.63 | 1,544,045.39 | 85.95% | Solicitud de gasto, Adquisidor de piezas, Control de seguimiento de taller |  | Continuar el seguimiento activo de compra de piezas en los departamentos correspondientes. |  |
|  |  | Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado en el tiempo pautado | Informe general de mantenimiento preventivo y correctivo | Reporte de mantenimiento correctivo | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe general de mantenimiento preventivo y correctivo | Realizados efectivamente | N/A | $81,511,136.40 |
|  |  |  | Elaborar orden de servicio para el mantenimiento correctivo (taller externo), asignar a un tecnico para su reparacion (interno) |  |  |  |  |  | Orden de servicio (taller externo) |  | Optimizar en tempo y efectividad la ejecucion de las ordenes de servicio para la rehabilitacion de los autobuses. |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 69.88% |  |  |  |  |