PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

TABLA DE CONTENIDO

|INTRODUCCIÓN	3

|MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	5

Misión	5

Visión	5

Valores	5

|TABLA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO	6

Eje 1: Equilibrio financiero	6

Eje 2: Satisfacción de los Clientes	15

Eje 3: Fortalecimiento de los procesos internos	17

Eje 4: Aprendizaje y Desarrollo	44

# |INTRODUCCIÓN

El presente documento se corresponde con el Plan Operativo Anual (POA) 2026 de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

El mismo tiene como propósito fundamental definir y establecer el conjunto de productos, indicadores, metas y actividades que deberán orientar el accionar de la organización en dicho período, para contribuir al logro de la Misión y Visión Institucional contenidas en su Plan Estratégico Institucional, así como el de facilitar que el personal de la institución identifique y planifique los compromisos y responsabilidades propias de sus funciones.

El Plan Operativo Anual de la OMSA se corresponde con el proceso de identificar, analizar y transformar los resultados de efecto, indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional en productos correspondiente al segundo año de ejecución de dicho Plan. El mismo es un instrumento que permitirá que los responsables de áreas funcionales y personal involucrado de la institución puedan realizar de manera más efectiva su trabajo, optimizando tiempo y recursos, previendo con tiempo la organización de sus labores.

El documento está estructurado en el siguiente orden:

En una primera parte presentamos todo lo concerniente al Marco Estratégico de la OMSA, es decir, la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos Valores y Estrategias Derivadas. Dicho marco estratégico es el referente fundamental que sirvió de base para la elaboración del plan estratégico institucional y a partir del cual se estructuró el presente Plan Operativo 2026.

En una segunda parte se presenta la matriz del Plan Operativo, el cual está organizado bajo el siguiente esquema:

- Un encabezado que establece y define los ejes y objetivos estratégicos del plan, las estrategias y resultados esperados.

- Un conjunto de columnas en donde se definen los productos, indicadores y metas a ser logrados en el año, actividades, responsables e involucrados, medios de verificación, cronograma de ejecución y recursos necesarios para poder implementar dicho Plan.

Finalmente es importante destacar que el Plan Operativo 2026 de la Operadora Metropolitana de servicios de Autobuses requerirá que a partir del mismo el personal de la organización elabore su programación mensual o trimestral para lo cual se deberá elaborar un instrumento que facilite dicha responsabilidad.

Visión e Implementación 2026

1- Movilidad integrada y conectividad

- Garantizar la integración operativa y tarifaria de la OMSA con otros medios de transporte (Metro, Teleférico, Monorriel, Corredores SIT-SD).

- Desarrollar nodos intermodales, paradas estratégicas y facilitar transbordos.

- Trabajar en alianzas institucionales con INTRANT, MOPC, municipios para planificación conjunta.

2. Electromovilidad y sostenibilidad

- Implementar la transición hacia una flota más limpia, con autobuses eléctricos o híbridos.

- Desarrollar la infraestructura de recarga, mantenimiento especializado y gestión de energía.

Medir y reducir la huella de carbono de las operaciones OMSA, contribuyendo a los compromisos nacionales de sostenibilidad.

# |MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## Misión

| Misión Y Visión | Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos |
| --- | --- | --- |
| Misión Proveer un servicio de transporte público humano, seguro, accesible, eficiente y sostenible conectado de forma integrada con los servicios de transporte masivos del país, siempre al servicio de todos los ciudadanos Visión Ser el sistema de transporte público más confiable, humano, moderno e integrado, con flota sostenible y el excelente servicio que los ciudadanos merecen. | Equilibrio Financiero | Asegurar la sostenibilidad y salud financiera de la empresa. |
|  | Satisfacción de los Clientes. | Incrementar los niveles de satisfacción de nuestros clientes, mediante el mejoramiento de los atributos del servicio y la calidad de la atención |
|  | Fortalecimiento y Eficientización de los procesos internos. | Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces |
|  | Aprendizaje y desarrollo. | Desarrollar las competencias y capacidades estratégicas del capital humano, acorde a los requerimientos del desarrollo y desempeño institucional. |

## Visión

## Valores

| Valores | Definición |
| --- | --- |
| Vocación de servicio | Ofrecemos un transporte digno, accesible y orientado a mejorar la vida diaria de las personas, poniendo las necesidades de los usuarios en el centro de cada decisión y operación. |
| Puntualidad | Operamos con disciplina, responsabilidad y rigurosos estándares de calidad para garantizar que cada viaje sea seguro, confiable y llegue a tiempo, fortaleciendo la confianza del ciudadano en el transporte público. |
| Innovación: | Promovemos el uso de tecnologías limpias, como la electromovilidad, adoptando soluciones modernas que reduzcan el impacto ambiental y eleven la calidad y eficiencia del servicio. |
| Transparencia | Actuamos con integridad, eficiencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, asegurando una gestión ética, abierta y orientada a resultados. |
| Integración | Fomentamos la coordinación con los distintos medios de transporte para ofrecer una movilidad conectada, ordenada y eficiente. |

# |TABLA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIO

## Eje 1: Equilibrio financiero

| Unidad Ejecutora: Administración General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico I: Equilibrio Financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico: Asegurar La Sostenibilidad Y Salud Financiera De La Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | línea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-mar | Abril-jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |  |  |  | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Eficientizadas las operaciones del transporte de autobuses. | Satisfecha la demanda del servicio a los usuarios | Contratación de servicios para la estructuración, desarrollo e implementación de la primera fase de los corredores transformados del Gran Santo Domingo y Santiago: Actualización de licencias, estudios de factibilidad y constitución del fideicomiso. | % de avance de la contratación e implementación de servicios | 0% | 100% | 20% | 100% |  |  | Contrato firmado- Informes de avance- Estudios entregados- Fideicomiso constituido | Dirección general | 1 | 1. Elaboración TDR | Gerencia de Compras / Dirección de Planificación / Direccion Jurídica / Fideicomiso / Dirección Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $130,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2. Publicación y licitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3. Evaluación y adjudicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4. Firma de contrato y Supervisión de entregables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diseño, ingeniería y dirección técnica para adecuación civil de patios, terminales y equipamiento para electrolineras / Contratación de servicios de asistencia técnica, supervisión, control y aseguramiento de calidad (QA/QC) | % de avance del diseño y dirección técnica / de avance de la asistencia técnica y aseguramiento de calidad | 0% | 100% | 50% | 100% |  |  | TDR y contrato- Planos y diseños validados- Informes técnicos de obra/ Contrato- Informes de supervisión- Reportes QA/QC aprobados | Dirección General | 1 | Elaborar - 1. Definición requerimientos técnico s2. Proceso de contratación 3. Diseño y planos 4. Supervisión y validación técnica | Direccion administrativa / Servicios generales / Gerencia de / Compras Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 58,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2- | Seleccionar proveedor QA/QC2. Implementación acompañamiento técnico, Supervisiones periódicas e Informe final de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 29,250,000.00 |

| Unidad Ejecutora: Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico I: Equilibrio Financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico I: Asegurar la Sostenibilidad y Salud Financiera de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | línea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-mar | Abril-jun | Jul-Sep. | Oct-Dic |  |  |  |  |  | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Diversificación y sostenibilidad de los ingresos | Asegurado el equilibro financiero de la empresa |  | Cantidad de Autobuses Convencionales en operación en los distintos corredores | 125 | 530 | 214 | 231 | 530 | 530 |  |  | 1 | Gestionar la adquisición de Autobuses para la eficiencia de las operaciones | Todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $400,000,000.00 |
|  |  | Gestión de autobuses |  |  |  |  |  |  |  | Informe de cantidad de autobuses disponibles | Director de Operaciones | 1 | Programar despacho de autobuses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Dar salida a las unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Monitorear el seguimiento a los autobuses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | medir la satisfacción de pasajeros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de Servicios Especiales Pagado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 1 | Monitorear cumplimiento de los servicios especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Monitorear el seguimiento de los servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Elaborar informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Registrar diariamente la cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejoramiento de la eficiencia operativa | Eficientizadas las operaciones del transporte de autobuses. | Seguridad de transporte de Autobuses | Adquisición de Radios UHF | 0 | 260 |  |  | 260 |  |  |  | 1 | Realizar solicitud de compra de radios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 800,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar Certificación compra y recepción de radios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alquiler de radiofrecuencias | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Informe de Radiofrecuencia operación | Director de Operaciones | 1 | Realizar solicitud de alquiler de radiofrecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,800,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar Certificación de alquiler de frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivo de seguridad (GPS, Cobro electrónico) | 30% | 70% | 55% | 60% | 65% | 70% | Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalación de los mecanismos), Informe de seguimiento |  | 1 | Realizar el inventario de los mecanismos de seguridad de los autobuses | Dirección de Tecnología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar el plan de instalación para medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Gestionar la instalación de los mecanismos de seguridad en los autobuses OMSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Dar seguimiento al mantenimiento de los mecanismos de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivo de seguridad (Cámaras, Wifi, Radio) | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalación de los mecanismos), Informe de seguimiento | Director de Operaciones | 1 | Realizar el inventario de los mecanismos de seguridad de los autobuses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar el plan de instalación para medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Gestionar la instalación de los mecanismos de seguridad en los autobuses OMSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Dar seguimiento al mantenimiento de los mecanismos de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisión al personal de transportación (Vestimenta, licencia) | Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de Monitoreo, Frecuencia, Colisiones, licencias, informe de validadores | Gerente de Monitoreo | 1 | Realización de operativos para detección de licencias vencidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Inspección uso de vestimenta adecuada y equipo de seguridad en operaciones y talleres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Socialización con personal de supervisión sobre tareas asignadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de supervisiones de autobuses higienizadas y Desinfección de autobuses | 365 | 364 | 91 | 91 | 91 | 91 |  |  | 1 | Inspección diaria de higienización las unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 5,100,000.00 |
|  |  |  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la frecuencia de despacho de autobuses | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 17 | Jornada de inspección de frecuencia de unidades por despacho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la ruta de autobuses | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 1 | Jornada de inspección de frecuencia de unidades en ruta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de inspecciones del estado físico, colisiones o incidentes de unidades | 365 | 364 | 91 | 91 | 91 | 91 |  |  | 1 | Levantamiento de colisiones o incidentes y seguimientos a casos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de levantamiento físico de validadores automática y posímetros | 365 | 364 | 91 | 91 | 91 | 91 |  |  | 1 | Realización de operativos de validadores autom. y Posímetros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad Ejecutora: Dirección de Mantenimiento Vehicular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico I: Equilibrio Financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico I: Asegurar la Sostenibilidad y Salud Financiera de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | línea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-mar | Abril-jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |  |  |  | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Mejoramiento de la eficiencia operativa | Eficiencia de las operaciones del transporte de los autobuses | Mantenimiento preventivo del parque vehicular | Cantidad de autobuses que cumplen con el mantenimiento preventivo | 320 | 530 | 79.3 | 159 | 212 | 79.5 | Reporte de mantenimiento preventivo | Analista Y secretaria | 1 | Elaborar la planificación de intervenciones de mantenimiento | DMRV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $151,109,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Técnico en refrigeración y Ayudante de mecánica | 2 | programación de mantenimiento preventivo | Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaria, Supervisor del Módulo | 3 | Reporte de Niveles de lubricación | DMRV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analista y Técnico de refrigeración | 4 | Reporte de solicitud de piezas de mantenimiento preventivo | DA/ Gerencia de almacén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.00% | 30.00% | 40.00% | 15.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento correctivo del parque vehicular | Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado en el tiempo pautado | 75% | 100% | 60% | 80% | 90% | 70% | Reporte de mantenimiento correctivo | Director/ analista y secretaria | 1 | Solicitar y certificar la recepción de servicio de grúa | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $81,697,301.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Encargado de división mecánica | 2 | Reporte del desperfecto del autobús | Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director, Encg. de división de mecánica, Analista y secretaria | 3 | Dar seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo | DC/ DA/ DMRV/ Gerencia de almacén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analista y secretaria | 4 | Informe general de mantenimiento preventivo y correctivo | DMRV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 5 | Elaborar orden de servicio para el mantenimiento correctivo (taller externo), asignar a un técnico para su reparación (interno) | DA / DF / Dept. Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres para desabolladora y pintura de autobuses. | Porcentaje de mantenimiento correctivo para desabolladura y pintura de autobuses. | 50% | 90% |  | 80% | 90% | 70% |  | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 1 | Solicitar servicio de contratación de talleres y recepción de servicio | DMRV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $3,000,000.00 |  |
|  |  | Contratación de Talleres externos para Desabolladura y pintura de autobuses de la empresa | Porcentaje de mantenimiento correctivo para Desabolladura y pintura de autobuses. | 100% | 100% | 70% | 100% |  |  |  |  | 1 | Solicitar servicio de contratación de talleres y recepción de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $28,950,000.00 |  |
|  |  | Contratación de Talleres Concesionarios para mantenimiento | Porcentaje de mantenimiento correctivo para Desabolladura y pintura de autobuses. | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | Solicitar servicio de contratación de talleres y recepción de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,200,000.00 |  |
|  |  | Adquisición de vehículos de carga ligera | Cantidad de vehículos de carga ligera adquiridos | 0 | 10 | 20% | 35% | 100% |  | Certificación de recepción de los camiones de carga ligera | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 1 | Elaborar Plan de adquisición minicamion | Dirección Administrativa Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $16,953,600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra de minicamion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Conduce de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alquiler de camión y grúa | Alquiler de camión y grúa | 0 | 2 |  | 1 |  |  | Certificación de alquiler | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 1 | Elaborar Plan de alquiler | Dirección Administrativa Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $4,940,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de alquiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adquisición de grúa para rescate de autobuses | Cantidad de grúas para rescate de autobuses adquiridas | 0 | 1 |  |  | 1 |  | Certificación de recepción de grúas para rescate de autobuses adquirida | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 1 | Elaborar Plan de adquisición | Dirección Administrativa/ Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $15,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra de grúa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Conduce de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adquisición de camiones para rescate y equipamientos para camiones y autobuses | Cantidad de camiones adquiridos para rescate de autobuses | 0 | 3 |  | 3 |  |  | Certificación de recepción de camiones para rescate de autobuses adquirida | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 1 | Elaborar Plan de adquisición | Dirección Administrativa/ Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 9,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra de camiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Conduce de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de Compresores de aires y otros aditamentos instalados | 0 | 3 |  | 3 |  |  | Certificación de instalación de compresores | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 1 | Elaborar Plan de adquisición | dirección Administrativa Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $540,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra de compresores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de adquisicion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de pistolas de aires para camiones de rescate adquiridas | 0 | 3 |  | 3 |  |  | Certificación de instalación de compresores | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 1 | Elaborar Plan de adquisición | dirección Administrativa dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $180,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra de compresores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de adquisicion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de cargadores eléctricos para Autobuses eléctricos adquiridos | 0 | 2 |  | 2 |  |  | Certificación de compra | Director, Técnico administrativo, Talleres externos y Encargado división de mecánica | 1 | Elaborar Plan de adquisición | dirección Administrativa dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,536,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra de cargadores para autobuses eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de adquisicion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Eje 2: Satisfacción de los Clientes

| Unidad Ejecutora: Dirección Comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico II. Satisfacción de los Clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetico Estratégico II. Incrementar los niveles de satisfacción de nuestros clientes, mediante el mejoramiento de los atributos del servicio y calidad de la atención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | línea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-mar | Abril-jun | Jul-Sep. | Oct-Dic |  |  |  |  |  | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  |  | T-IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |
| Ampliación de la segmentación de cliente | Satisfecha la demanda del servicio a los usuarios. | Transporte Pasajeros | Cantidad de pasajeros transportados | 16,000,000 | 54,740,623 | 13,685,156 | 14,779,968 | 13,685,156 | 12,590,343 | Registro de pasajeros | Dirección de Gestión comercial | 1 | Determinar la demanda de pasajeros. | Dirección de Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Aprobado 2025 |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de satisfacción de los clientes | 86% | 88% | 87% | 88% | 88% | 88% | Informe encuesta de satisfacción |  | 2 | Coordinar el servicio de transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disposición Presupuestaria |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Realizar medición de la satisfacción de los clientes. | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Servicios especiales de alquiler de Autobuses | 25 | 25 | 5 | 5 | 8 | 7 | Certificación de servicios realizados - facturas. |  | 1 | Realizar proceso de acercamiento y puesta en marcha del servicio | Dirección de Operaciones / Direccion financiera/ Gerencia de Contabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grandes clientes | Servicio de Publicidad interna en los Autobuses | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Certificación de servicios realizados |  | 1 | Realizar acercamiento con los clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Firma de contrato de publicidad interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Certificación de servicio realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento P. y C, de Autobuses | 0% | 100% |  |  | 1 |  | Certificación de servicios realizados |  | 1 | Realizar acercamiento con los clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Firma de contrato de publicidad interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Certificación de servicio realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Eje 3: Fortalecimiento de los procesos internos

| Unidad Ejecutora: Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Eficientizarían de los procesos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico III: Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | T-I | T-II | T-III | T-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ene-Mar |  |  | Abr - Jun |  |  | Jul-Sep |  |  | Oct-Dic |  |  |  |
| Normalización y estandarización de la gestión institucional | Asegurando la eficiencia y eficacia del desempeño institucional | Medición de Satisfacción al Usuario. | Porcentaje de satisfacción Ciudadana trimestral y (SERVQUAL) con los servicios de la OMSA | 86.00% | 87.00% | 87% | 87% | 87% | 87% | Informe de encuesta de Satisfacción Ciudadana | Analista de Calidad en la Gestión | 1 | Remisión de comunicación y/o convocatoria. | Todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,200,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Levantamiento de información en los distintos corredores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Elaboración de Informe trimestral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de quejas virtuales y presenciales resueltas | 100.00% | 100.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de estadísticas y cumplimiento de quejas resueltas | Encargada de División Atención al Usuario | 1 | Recepción de quejas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Canalización de quejas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Respuesta cierre de quejas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Informe de Recopilación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atención y Resolución de Quejas y Sugerencias | Cantidad de Buzones de quejas y sugerencias aperturadas | 132 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | Encargada de División Atención al Usuario | 1 | Visita de Módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 578,200.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Captación de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Canalización de Quejas o Sugerencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Elaboración de Actas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Carta Compromiso 2026 | Porcentaje de cumplimento de la evaluación de la portada de Carta Compromiso en el portal de SISMAP | 100% | 100% |  |  |  | 100% | Captura de pantalla del cumplimiento en SISMAP / cumplimiento de Carta Compromiso al Ciudadano | Encargada de División Atención al Usuario | 1 | Remitir Captura del porcentaje de cumplimiento a la Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de asesorías técnicas | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Minutas de asesorías técnicas | Analista de Planificación y Desarrollo (PPP) | 1 | Coordinar las reuniones de seguimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Levantar minutas pertinentes a las reuniones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rotulación de Autobuses de la Operadora | Cantidad de Autobuses etiquetados | 150 | 150 |  | 75 |  | 75 | Comunicación de inicio de etiquetado | Encargada de División Atención al Usuario / Personal de Gerencia de Supervisión | 1 | Etiquetar autobuses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,062,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Acta de cantidad de autobuses rotulados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gestión de los Indicadores Institucionales | Porcentaje de cumplimiento SISMAP | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Captura de pantalla del cumplimiento | Gerente de Calidad en la Gestión | 1 | Cargar todos los requerimientos del indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | 80% | 85% | 82% | 83% | 84% | 85% | Captura de pantalla del cumplimiento | Gerente de Calidad en la Gestión | 2 | Cargar todos los requerimientos del indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento ICI | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Captura de pantalla del cumplimiento | Gerente de P.P. P | 3 | Cargar todos los requerimientos del indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento POA | 94% | 97% | 94% | 95% | 96% | 97% | Captura de pantalla del cumplimiento | Gerente de P.P. P | 4 | Cargar todos los requerimientos del indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento SISCOMPRA | 90% | 95% | 91% | 92% | 93% | 94% | Captura de pantalla del cumplimiento | Gerente de P.P. P | 5 | Cargar todos los requerimientos del indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento Memorias e informes Anuales y semestrales | 94.00% | 97.00% |  | 95% |  | 97% | Captura de pantalla del cumplimiento | Gerente de P.P.P | 1 | Coordinar levantamiento de información con todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar informe y memoria institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Cargar Informe y memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración del Plan Anual de Compras 2027 | 1.00 | 1.00 |  |  | 1 |  | Documento de Aprobación de PACC | Gerente de P.P. P | 1 | Cargar plan de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gestión de procesos | Porcentaje de procesos documentados | 100.00% | 100.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documentos controlados | Gerente de Calidad en la Gestión | 1 | Realizar levantamiento de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de auditorías realizadas | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe de Auditoria | Gerente de Calidad en la Gestión | 1 | Informe de documentos levantados/elaborados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Evaluación del cumplimiento de los procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Creación o modificación de procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Informe de cumplimiento relación procesos creados o modificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Envío de comunicación referente a todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Auditoría y levantamiento de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | Informe de cumplimiento de las direcciones auditadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manejo de Casos de Accidentes | Porcentaje de casos que cumplen con el Protocolo de manejo establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Comunicación al Seguro, Acta Policial, Formulario de Reporte | División de Accidentes de Tránsito | 1 | Elaborar reporte de accidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Remitir el reporte a la DIGESETT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Tramitar al seguro el acta policial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificado el personal con la cultura institucional | Fomento de la nueva Cultura Empresarial | Cantidad de charlas, comunicaciones o publicaciones sobre la cultura empresarial | 10 | 10 |  | 5 |  | 5 | Reporte de Asistencia y charlas impartidas | Gerente de Desarrollo Corporativo | 1 | Elaborar el Plan del fomento de la cultura organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Implementar el plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Evaluar la implementación del plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de empleados que conocen la cultura organizacional. | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Informe de conocimiento de cultura laboral | Gerente de Desarrollo Corporativo | 1 | Aplicar satisfacción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de diagnóstico organizacional realizados | 90% | 90% |  |  | 90% |  | Informe de Encuestas de satisfacción laboral | Gerente de Desarrollo Corporativo | 2 | Elaborar informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación, desarrollo e innovación | Incorporadas las mejoras que impactan en el desempeño misional e institucional de la empresa | Innovaciones en la gestión del negocio y procesos internos | Porcentaje de mejoras implementadas a la gestión de negocios que han sido planificadas | 100% | 100% |  |  | 100% |  | Informe de resultado | Gerente de Desarrollo Corporativo | 1 | Realizar diagnóstico de necesidades de las áreas misionales y de gestión interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |
|  |  |  | Porcentaje de mejoras implementadas a los procesos internos que han sido planificadas | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 2 | Realizar investigación en base a las necesidades identificadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Elaborar el plan para la implementación de las intervenciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Implementar el plan de intervenciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Dar seguimiento a la implementación del plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Evaluar los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Sistematizar y documentar los resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad: Dirección jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Eficientización de los procesos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico III: Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | T-I | T-II | T-III | T-IV |  |  |  |  |  | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Abr - Jun |  |  |  |  | Jul-Sep. |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | # | # | # | 7 | # |  | # | # |  |  |
| Normalización y estandarización de la gestión empresarial | Satisfecho el compromiso de eficiencia y eficacia de los Órganos Rectores. | Elaboración de documentos legales | Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal elaborado | Gerencia Elaboración de documentos legales | 1 | Identificar la necesidad para la elaboración del documento legal correspondiente. | Todas las Áreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar el Documento Legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Analizar su consistencia con las normativas existentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Notarizar el documento en caso de que aplique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Emitir el Documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentajes de Documentos Elaborados en el Tiempo Establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 6 | Registro y Archivo Interno del Documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de documentos legalizados o notariados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Relación de documentos notarizados - con sus soportes (Facturas con comprobante gubernamental) | Consultor jurídico | 1 | Realizar proceso de notarización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $10,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Presentar documentos notarizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manejo de Litigios | Porcentajes de Casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos Legales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Expedientes de Casos | Gerencia de Litigios | 1 | Recibir y/o enviar la notificación del caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $28,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | preparar el expediente del caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Asignar el caso al abogado correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Dar seguimiento a la evolución del caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Archivar la documentación del cierre del caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asesoría y/o opiniones Legales | Porcentaje de Opiniones que se emiten acorde a las normativas Legales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Emisión Escrita de las Opiniones | Direccion jurídica | 1 | Recepción y Análisis de la solicitud de asesoría u opinión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Remisión de la opinión Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Archivar los documentos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manejo de Casos de Accidentes | Porcentaje de casos que cumplen con el Protocolo de manejo establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Comunicación al Seguro, Acta Policial, Formulario de Reporte | División de Accidente de Transito | 1 | Elaborar reporte de accidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Enviar al Conductor a realizar el reporte a la casa del Automovilista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Tramitar al seguro el acta policial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad Ejecutora: Direccion de Tecnología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Eficientización de los procesos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico III: Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |  |  |  | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sep. |  |  | Oct-Dic |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | 11 | # |  |
| Infraestructura tecnológica y sistema de información | Asegurados los Servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la empresa | Equipos Tecnológicos | Porcentaje instalación de equipos Tecnológicos adquiridos a oficinas y autobuses | 75% | 95% | 0% | 100% | 100% | 100% | Informes instalación de equipos tecnológicos | Gerente de Servicios TIC | 1 | Evaluar las necesidades de los usuarios | Todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 23,274,900.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Solicitar la compra de los equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Configurar y asignar los equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Actualizar el Inventarios de los equipos, agregando los equipos asignados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Instalar los equipos tecnológicos a los usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alquiler de Fotocopiadoras multifuncionales | 100% | 100% |  |  | 100% |  | Certificación de alquiler |  | 1 | Realizar solicitud de alquiler fotocopiadoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $5,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar certificación de recepción de servicio o alquiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicios y Licencias informáticas | Porcentaje de Servicios y Licencias informática Instalada | 90% | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | Informes | Gerente de Seguridad Y Monitoreo | 1 | “Solicitar los servicios y licencias informáticas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $5,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Dar seguimiento a la solicitud de compra de servicios y licencias informáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Instalación de los servicios y licencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infraestructura y Redes informáticas | Porcentaje de Mantenimiento de Infraestructura y la Red informática | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes | Gerente de Infraestructura TIC | 1 | Administrar los Servidores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Administración de los servicios de red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seguridad de la Información | Porcentaje de información resguardada. | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de Backup y monitoreo de ataque informático, evidencia de la Concientización al usuario | Gerente de Seguridad y Monitoreo - Gerencia De Operaciones TIC | 3 | Guardar el Backup en un medio Externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Informe de Monitoreo de ataque informáticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Concientización de seguridad de la información a los usuarios tecnológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Innovación en la Automatización de Procesos | Adquisición de Sistema ERP y plataforma tecnológica | 0% | 100% | 0% | 25% | 55% | 100% | Informes | Gerente de Seguridad Y Monitoreo | 1 | Adquisición de Sistema por solicitud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $667,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Proceso de implementación e instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | certificación de implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de Procesos Automatizados | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes | Gerente de Desarrollo e Implementación de Sistemas | 1 | Realizar el levantamiento de la Necesidad de las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Desarrollar, adquirir o subcontratar el servicio o desarrollo de software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Dar seguimiento al desarrollo o integración del Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Capacitar el personal sobre el uso del software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Seguimiento Continuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Optimizados los Sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la empresa | Atención de Soporte a Usuarios | Porcentaje de Satisfacción de los usuarios. | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de atención a usuario. Informe de satisfacción | Gerente de Administración de Servicios TIC | 1 | Gestión de Soporte a Usuarios Tecnológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar encuesta de satisfacción del soporte brindado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad ejecutora: Dirección de Comunicación Estratégica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Eficientización de los procesos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico III: Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |  |  |  | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sep |  |  | Oct-Dic |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | # |  |
| Imagen y posicionamiento de la marca. | Valorada positivamente la imagen y marca institucional | Síntesis | Cantidad de síntesis periodísticos | 280 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | Informe de síntesis | Periodista | 1 | Recopilación de medios impresos y digitales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Clasificar la noticia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Elaborar índice de orden de importancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Remitir a los interesados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media Tour | Porcentaje de media tours planificados y realizados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de Monitoreo de Audiovisual | Dir. Com. | 1 | Determinar el tema de interés para el media tour | Periodista, Administrador General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Identificar los medios para el media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Gestionar la participación en los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Realizar el media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Elaborar reporte de los resultados de media tour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prensa | Porcentaje de cobertura | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de Monitoreo de Medios - Escritos | Periodista | 1 | Identificar el tema de interés a comunicar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar la nota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Remitir y/o convocar a los medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Dar seguimiento de medios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Elaborar reporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Responsabilidad Social | Cantidad de actividades de responsabilidad social | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Reporte de la Actividad de Responsabilidad Social | Analista de Medios | 1 | Determinar tipo de actividad | Periodista, secretaria, Dirección de Operaciones y Encargada de división de Protocolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Organizar la logística de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Convocar los participantes de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Realizar la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Elaborar informe de la actividad social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan de Redes Sociales | Porcentaje de aumento de seguidores | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% |  | Reporte de las Redes Sociales | Encargado de Redes | 1 | Determinar el contenido | Secretaria, periodista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar el contenido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Llevar el contenido a plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Elaborar reporte de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan de Promoción y Publicidad | Porcentaje de campañas publicitarias | N/A | 100% | 30% | 60% | 100% | 0% | Plan de Promoción y Publicidad | Dir. Com. | 1 | Planificación y diseño de campaña | Dir. Financiera, Administrativa y General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 12,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Ejecución y seguimiento de campaña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Evaluación de resultados y registro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de publicidad | N/A | 100% | 0% | 30% | 40% | 30% |  |  | 1 | Elaborar y calendarizar el plan de publicidad | Mercadólogo, Direccion de operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Crear cronograma publicitario para las diferentes plataformas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Ejecutar campañas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Evaluar y registrar el cumplimiento de cada acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colocación de anuncios, licitaciones, contratación de personal, concursos y otros | N/A | 100% | 0% | 30% | 40% | 100% |  |  | 1 | Elegir el medio de comunicación | Todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Solicitar al medio la colocación de publicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Dar seguimiento y seleccionar fechas de publicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Archivar evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comunicación Interna | Porcentaje de cobertura | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Comunicación Interna | Secretaria | 1 | Identificar las necesidades de los colaboradores | RR. HH, periodistas, auxiliar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar el plan de comunicación interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Implementar el Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Dar seguimiento al plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Organización de Eventos | Porcentaje de cumplimiento con los requerimientos demandos por eventos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de Evidencia de Evento | Encargada de División de Protocolo | 1 | Determinar los requerimientos de logística del evento | Todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 15,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Gestionar y/o organizar la logística del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Supervisar y/o montar la logística del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Convocar los participantes del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Realizar el evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Elaborar reseña del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de servicios de catering | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | Elaborar listado de necesidades | Todas las direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 6,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Gestionar la adquisición con proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Recibir y verificar los insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad Ejecutora: Direccion Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Eficientización de los procesos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico III: Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |  |
|  |  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |  |  |  | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sep |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  |  |  |
| Eficientización de la gestión administrativa y financiera | Satisfecho los requerimientos de las unidades funcionales para la realización del trabajo | Adecuación de Módulos OMSA | Cantidad de módulos Adecuados | 0% | 100% | 2 lñ{5% | 50% | 100% |  | Informe de ejecución de áreas Adecuadas | Gerente de Servicios generales | 1 | Elaborar diagnostico situacional de las áreas físicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $25,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar el plan de Adecuación de Áreas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Adecuación de Áreas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Informe de áreas Adecuadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Limpieza y reforzamiento de espacios | Porcentaje de espacios físicos funcionales mejorados | 100% | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% | Informe de cumplimiento en áreas funcionales |  | 1 | Elaborar el plan de limpieza y reforzamiento | Administración General, Dirección Financiera / Dirección Administrativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Implementación continua de limpiezas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Informe mensual de ejecución del cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de áreas fumigadas | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | Informe de cumplimiento | Gerencia de servicios generales | 1 | Elaborar diagnostico situacional de las áreas físicas a fumigar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerencia de servicios generales | 2 | Realizar fumigación áreas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Informe de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicios de alquiler, adquisición, acondicionamiento y mantenimiento | Adquisición de planta eléctrica para edificio nuevo | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Certificación de adquisición de planta eléctrica | Gerencia de servicios generales | 1 | Cotizaciones | Administración General, Dirección Financiera / Dirección Administrativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $8,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Adjudicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Certificación de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de plantas eléctricas con mantenimientos preventivos | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Certificación de servicios | Gerencia de servicios generales | 1 | Elaborar plan de mantenimiento de las platas eléctricas | Administración General, Dirección Financiera / Dirección Administrativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,200,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerencia de servicios generales | 2 | Aplicación del Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de alquileres de baños móviles | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | Certificación de servicio recibido | Gerencia de servicios generales | 1 | Realizar procesos de alquiler para contratación de servicio | Administración General, Dirección Financiera / Dirección Administrativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $900,000.00 |  |
|  |  |  | Cantidad de alquileres de oficinas móviles | 6 | 6 |  | 6 |  |  | Certificación de servicio recibido | Gerencia de servicios generales | 1 | Realizar procesos de alquiler para contratación de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,800,000.00 |  |
|  |  |  | cantidad de servicios mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados de oficinas | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informe de mantenimiento | Gerencia de servicios generales | 1 | Implementar el plan de mantenimientos | Administración General, Dirección Financiera / Dirección Administrativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,500,000.00 |  |
|  |  | Adquisición, Equipamiento, mobiliario e Insumos en los tiempos acordados | Porcentaje de herramientas / plomería/eléctrico Equipamientos Adquiridos | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Informe de levantamiento, Solicitud de compra, Certificación de compra | Gerencia de servicios generales | 1 | Realizar solicitud de compra de equipamientos | Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,965,450.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar Certificación de compras de equipamientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de artículos ferreteros Adquiridos | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Informe de levantamiento, Solicitud de compra, Certificación de compra |  | 1 | Realizar levantamiento de artículos ferreteros necesarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $3,297,210.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra ferreteros necesarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de compra y planilla de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de material gastable adquiridos | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Informe de Registro de adquisición y entrega de equipamiento, mobiliarios e insumos | Gerente de Almacén | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades | Dirección Financiera / Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $3,363,205.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra de herramientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Ejecutar plan y Realizar certificación de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de mobiliarios adquiridos | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades y Elaborar el plan de adquisición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,986,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra de mobiliarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Ejecutar plan y Realizar certificación de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de Alimentos y bebidas e otros insumos adquiridos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Planilla de entrada a suministros o certificación de entrega del proveedor | Gerente de Almacén | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades y Elaborar el plan de adquisición | Dirección Financiera / Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,046,908.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar certificación de compra y planilla de recepción de insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de alimentos crudos adquiridos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Planilla de entrada a suministros o certificación de entrega del proveedor | Gerente de Almacén | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades | Dirección Financiera / Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $842,433.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar certificación de compra y planilla de recepción de insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de electrodomésticos adquiridos | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Planilla de entrada a suministros o certificación de entrega del proveedor | Gerente de Almacén | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar certificación de compra y planilla de recepción de insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de pintura adquiridas | 100% | 100% |  |  | 100% |  | Planilla de entrada a suministros o Certificación de entrega del proveedor | Gerente de Almacén | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $300,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de compra y planilla de recepción de insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de materiales desechables adquiridos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Planilla de entrada a suministros o certificación de entrega del proveedor | Gerente de Almacén | 1 | Realizar solicitud de compra | Dirección Financiera / Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 495,482.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar Certificación de compra y recepción de bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de insumos y materiales de limpieza adquiridos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Planilla de entrada a suministros o Certificación de entrega del proveedor | Gerente de Almacén | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades | Dirección Financiera / Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,636,800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de compra y ejecutar plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de impresos adquiridos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Planilla de entrada a suministros o Certificación de entrega del proveedor | Gerente de Almacén | 1 | Realizar solicitud de compra | Dirección Financiera / Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $5,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar Certificación de recepción de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Despacho de combustible | Adquisición de gasolina Premium y cantidad de galones de gasolina despachados | 108,000 | 61,412 | 15,353 | 15,353 | 15,353 | 15,353 | Registro de despacho de combustible / Certificación/orden de compra | Gerente de Combustible | 1 | Determinar la necesidad de combustible. | Administración General / Dirección Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $18,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Certificación de entrada y despacho de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adquisición de gasoil premium y cantidad de galones de gasoil despachados | 1,800,000 | 1,463,823 | 680,696 | 680,696 | 680,696 | 680,696 | Registro de despacho de combustible / Certificación/orden de compra | Gerente de Combustible | 1 | Determinar la necesidad de combustible. | Dirección de Mantenimiento / Dirección Financiera / Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $350,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar solicitud de compra, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Certificación de entrada y despacho de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adquisición de gas propano | Cantidad de galones de gas propano adquiridos | 2,204.26 | 2,204.26 |  | 2,204.26 |  |  | Planilla de entrada a suministros o Certificación de entrega del proveedor | Gerente de Suministros | 1 | Solicitud de compra y recepción de bien | Dirección de Mantenimiento / Dirección Financiera / Gerencia de almacén y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 30,000.00 |  |
|  |  | Compras de bienes y servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de compras y contrataciones (PACC) | 90% | 94% | 91% | 92% | 93% | 94% | Informe Portal Transaccional de Compras y Contrataciones | Gerente de Compras | 1 | Seguimiento al Cronograma de ejecución del plan de compra | Dirección Financiera / Dirección De Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Verificación de cumplimiento de procesos cargados y adjudicados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Informe de procesos Cerrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procesos de compras solicitados, completados y pagados a proveedores | Porcentaje de Cumplimiento de los procesos solicitados en las diferentes áreas misionales | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | informe de pago a proveedores y listado de procesos cerrados | Analista administrativo | 1 | Recepción de solicitudes | Dirección Financiera / Dirección jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Seguimiento de solicitud y procesos pagados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Certificación de procesos adjudicados y pago a proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adquisición de raciones de almuerzo adquiridas | Porcentaje de raciones de almuerzo adquiridas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Planilla de entrada a suministros o Certificación de entrega del proveedor | Gerente de Almacén / Division de Protocolo | 1 | Elaborar listado de necesidades | Administración General / Gerencia Militar / Dirección Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $14,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Gestionar la adquisición con proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Recibir y verificar las raciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adquisición de Armamento no letales para militares | Porcentaje de armas no letales adquiridas | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Conduce de recepción y Certificación de compra | Gerente de Suministros | 1 | Realizar solicitud de compra de armamento no letal | Direccion General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $800,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Realizar Certificación de proceso de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Conduce de recepción de armamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad Ejecutora: Dirección Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Eficientización de los procesos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico III: Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |  |  |  | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sep |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | 12 |  |  |
| Eficientización de la gestión administrativa y financiera | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la inversión | Pagos a proveedores | Tiempo de pagos a proveedores | De 18 a 60 días | De 18 a 60 días | De 18 a 60 días | De 18 a 60 días | De 18 a 60 días | De 18 a 60 días | Form. preparación de expediente, registro y seguimiento de libramientos | Direccion Financiera | 1 | preparación del expediente | Direc. Administrativa, Financiera, Gte. Presupuesto y Rev. Y Fiscalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Verificación de los expedientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Solicitud de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Elaboración de orden de pago y envió a la Contraloría (Libramiento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrega de certificación de retención de impuestos | Porcentaje de solicitud de certificaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Formulario de retención de impuestos | Gerente de Presupuesto | 1 | Recepción de solicitud de certificación | Direc. Financiera, Gte. Presupuesto y Gte. Rev. y Fiscalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaboración y revisión de certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Firma, enumeración y entrega la certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Archivo de certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ejecución del presupuesto de gasto e inversión presupuestaria | Porcentaje de ejecución del gasto presupuestado | 95.00% | 99.00% | 20.00% | 45.00% | 76.00% | 99.00% | Reportes y formulario de ejecución presupuestaria - IGP | Gerente de Presupuesto | 1 | programación y alineación presupuestaria | Direc. Financiera y Gte. Presupuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Registro de libramientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | formulación y elaboración de anteproyecto de presupuesto | Cantidad de anteproyecto formulado | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Reporte de formulación | Gerente de Presupuesto | 1 | Levantamiento de información y necesidad de insumos | Direc. Financiera y Direc. planificación y Desarrolla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Formulación y registro del anteproyecto de presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Elaboración de informes de ejecución presupuestaria | Cantidades de informes eleborados internamente | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Reportes del sistema SIGEF | Gerente de Presupuesto | 1 | Verificar la ejecución del gasto | Direc. Financiera y Gte. Presupuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar y remitir informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la inversión | Cuentas por pagar | Porcentaje de pagos realizados | 95% | 99% | 15% | 35% | 70% | 95% | Informe de ejecución presupuestaria | Gerente de Presupuesto | 1- | Elaboración de informe ejecución | Gerente de Contabilidad y Direc. Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuentas por cobrar | Porcentaje de cuentas cobradas | 93% | 99% | 13% | 28% | 75% | 99% | Informe de recaudaciones por servicios a instituciones |  | 1 | Elaboración y envió de factura a la institución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conciliaciones Bancarias | Cantidades de conciliaciones elaboradas | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | Reporte de conciliaciones bancarias | Gerente de Contabilidad | 1 | Registro y Verificación de los depósitos en libro | Gte. Contabilidad, Gte. Presupuesto y Direc. Financiera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Conciliar los depósitos con la remisión del banco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Elaborar el informe de conciliación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Elaboración de Estados Financieros | Cantidad de Estados Financieros e Informes | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informe y Reportes del sistema (SIGEF) | Gerente de Contabilidad | 1 | Recopilación de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Generar reporte del Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 15,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Verificar la ejecución del gasto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Manejo de las cuentas por cobrar y pagar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | preparación de Estados Financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración de Informes semestral para Órgano externo | Elaboración de Informes corte semestral para DIGECOG | Cantidad de informes semestrales | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Informe y Reportes del sistema (SIGEF, y SIAP) | Gerente de Contabilidad | 1 | recopilación de información del semestre. | Gerente de presupuesto y Direc. Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Consolidar las informaciones para la elaboración de los Estados Financieros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Analizar, validar y remitir los Informes Financieros para su autorización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Enviar a la DIGECOG y publicar en el Portal Web Institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eficientizada la Ejecución del Gasto y la inversión | Control de la existencia de activos fijo | Control de inventario | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Informe de inventario | Gerente de Contabilidad | 1 | Monitoreos del sistema de inventario y registro | Direc. Financiera y Gte. Activo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar inventario de los activos fijos (equipos, mobiliarios, bienes muebles y planta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control de la existencia y traslado de activos | Control de inventario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Formulario y registro | Gerente de Contabilidad | 3 | inventario de piezas y herramientas de los almacenes. | Direc. Financiera y Gte. Activo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | inventario en el almacén de suministro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | proceso de descargo de autobuses, vehículos livianos, mobiliarios y equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control de efectivo | Monto de efectivo recaudado. | 231,000,000 | $1,724,410,708 | $396,614,462.9 | $431,102,677.1 | $465,590,891.3 | $431,102,677.1 | Informe de Disponibilidad Diaria y recaudaciones | Gerente de Tesorería | 1 | Recolección de las valijas en los diferentes Módulos. | Direc. Financiera y Gte. Contabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | depósitos en banco de las recaudaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Registro y Verificación de los depósitos en banco y libro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Preparar informe de disponibilidad de efectivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nivel de seguridad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Fotos de valijas e informe | Gerente de Tesorería | 1 | Seguimiento de servicios compañía de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $5,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | valijas con precintos de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unidad Ejecutora: Gerencia de Seguridad Militar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Eficientización de los procesos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico III: Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | línea Base | Meta | DISTRIBUCIÓN DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-mar | Abril-jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |  |  |  | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Normalización y estandarización de la gestión institucional | Ambiente laboral /sectorial seguro | Creación protocolos, documentación y procesos de seguridad | Porcentaje de Documentos creados y aprobados | 0.00% | 95.00% | 20.00% | 50.00% | 75.00% | 95.00% | Documentos creados | Jefe de Seguridad Militar. | 1 | Crear y difundir los protocolos de seguridad. | Dirección General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Crear e implementar de los procesos y procedimientos de seguridad | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Establecer den protocolo interinstitucional para la preservación de la seguridad de la red de movilidad vehicular | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan de Seguridad Física y patrimonial de la institución | Porcentaje del Plan de Seguridad Física y patrimonial Institucional creado. | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | N/A | N/A | Minuta de Reunión |  | 1 | Socializar del Plan de Seguridad física de la OMSA | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de Seguridad Física aprobado |  | 2 | Aprobar el Plan de seguridad Física de la OMSA. | Dirección General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acondicionamiento del Centro de monitoreo | Porcentaje del Centro de Monitoreo Acondicionado | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Centro de Monitoreo Acondicionado |  | 1 | Solicitar Acondicionar el Centro de CCTV | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  | Porcentaje de cámaras establecidas (Solicitud) | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Cámaras instaladas |  | 2 | solicitar Instalar las cámaras del CCTV | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de radios y señales cerradas adquiridas | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Certificación de Compra de radios para militares y frecuencia adquirida |  | 1 | Solicitar adquisición de radios y señales cerrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Certificación de adquisición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Áreas monitoreadas | Porcentaje de áreas monitoreadas | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Informe sobre Monitorios realizados y frecuencia adquirida |  | 1 | Supervisar las áreas donde hay CCTV instalado. | Áreas Sustantivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  | Creación de la Dirección de Seguridad | Porcentaje de implementación de creada de la Dirección de Seguridad de la OMSA | 0.00% | 100.00% | 40.00% | 100.00% | N/A | N/A | Solicitud enviada |  | 1 | Solicitar la autorización de la Creación e la Dirección de Seguridad | Dirección General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | N/A | N/A | Minutas de reuniones asentadas |  | 2 | Socializar la creación adaptación de la dirección de Seguridad como área sustantiva de la OMSA. | MAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.00% | 100.00% | 40.00% | 100.00% | N/A | N/A | Dirección de Seguridad creada |  | 3 | Gestionar la aprobación de la Dirección de Seguridad | MAP / Dirección General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rondas militares | Porcentaje de rondas militares realizadas | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Notas informativas |  | 1 | Realizar rondas de vigilancia diarias en instalaciones críticas. | Recursos Humanos, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitaciones Militares | porcentaje de militares capacitados | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Certificados / listas de asistencia |  | 1 | Realizar solicitud de capacitaciones | Recursos Humanos, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adquision de Armamento no letales para militares | Porcentaje de armas no letales adquiridas | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Conduce de recepción y certificación de compra |  | 1 | Realizar solicitud de compra a administrativo | Dirección General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Realizar certificación de recepcion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inteligencia militar | Porcentaje de cumplimiento de diseño del sistema de inteligencia institucional | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | Informe de seguimiento de implementación y diseño | Encargado de la inteligencia militar | 1 | Realizar levantamiento de información y planificación de sistema inteligencia militar institucional | Dirección General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Estructuración e implementación de sistema de inteligencia militar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones e investigaciones internas y externas. | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Informe de seguimiento de las supervisiones, fotos y relación de casos |  | 1 | Identificar los diferentes hechos y mitigar las posibles consecuencias de investigaciones internas y externas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de análisis de patrones delictivos y amenazas realizados | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Informe de análisis de datos y relación con hechos delictivos |  | 1 | Identificar los diferentes patrones delictivos y mitigar las amenazas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de reportes de confidencialidad de la información procesada. | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Informe de confidencialidad |  | 1 | Realizar informe de confidencialidad militar institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad de informes estratégicos para la toma de decisiones realizados | 0 | 360.00 | 90 | 90 | 90 | 90 | Informe de decisiones tomadas |  | 1 | levantar información, planificar y desarrollar las diferentes acciones estratégicas para la toma de decisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Eje 4: Aprendizaje y Desarrollo

| Unidad Ejecutora: Dirección de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eje Estratégico IV: Aprendizaje y Desarrollo del Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico IV: Desarrollar las Competencias y Capacitaciones Estratégicas del Capital Humano, Acorde a los Requerimientos del Desarrollo y Desempeño Empresarial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | Distribución de la Meta |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | ítem | Actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos |
|  |  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del Aprendizaje y Desarrollo del Personal | Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones | Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje de Personal reclutado acorde al perfil | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de recepción y evaluación y seguimiento de candidatos elegibles y comunicación de actualización de elegible | Gerente de Reclutamiento y Selección | 1 | Recepción y evaluación de candidatos de las posiciones vacantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 124,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Informe de resultados de evaluación de candidatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Formalización de ingreso e inducción de personal nuevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Actualización de Banco de elegibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Archivo de expedientes | Porcentaje de expedientes digitalizados del Personal | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Expedientes digitalizados | Encargado/a Área de Archivo | 1 | Gestión de Módulo para digitalización de expedientes | Dirección de Tecnología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Gestionar, actualizar y dar seguimiento al sistema de archivo digitalizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Informe de seguimiento y monitoreo del Módulo de digitalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitación Y Desarrollo del Personal | Porcentaje de Empleados capacitados | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | Diagnóstico de Necesidades, Plan y Programa de Capacitación, Cursos y Talleres, Informe Evaluación de los resultados de Capacitación, Listado de Asistencia | Gerente de Capacitación | 1 | Detectar necesidades de Capacitación de las diferentes Áreas. | Dirección Financiera / Dirección Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 4,425,000.00 |
|  |  |  | Porcentaje de Empleados satisfecho con la Capacitación | 50% | 70% | 85% | 85% | 85% | 95% |  |  | 2 | Diseñar Plan de Capacitación basado en el desarrollo de competencias según necesidades detectadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de Capacitaciones (Impacto en el trabajo) | N-D | 100% de las que poseen 24hrs. o más | 100% | 100% | 100% | 100% | Número de Empleados capacitados. |  | 3 | Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de los tiempos del proceso de Evaluación del Desempeño | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Informe de Evaluación del Desempeño. Gestión por Competencias |  | 1 | Elaborar Acuerdos del Desempeño. | Todas las Direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Aplicar la Evaluación del Desempeño. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Elaborar informe trimestral del resultado de los Acuerdos del Desempeño. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Elaborar informe de resultado de los Acuerdos del Desempeño, número de evaluaciones realizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Organización del Trabajo y Compensación | Porcentaje de Manuales Empresariales con Procedimientos Restructurados e Implementados. | 0% | 70% |  | 100% |  |  | Diseño de Manuales, Normas y Procedimientos (Estructura Organizativa actualizada) | Asesor de RRHH | 1 | Diseñar Diccionario de Competencias. Diseñar Manuales, Normas y Procedimientos de RRHH a la nueva Estructura Empresarial. Según Decreto Núm. 167-23 d/f 25/04/2023. | Direccion de planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estructura Salarial Actualizada |  | 2 | Sugerir Actualización de la Estructura Salarial y políticas de Compensación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del Aprendizaje y Desarrollo del Personal |  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y Bienestar Laboral | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | Diseñar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). | Dirección Financiera / Dirección Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Dar seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). Acciones de Mejoras de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Gestionar Uniformes y Equipos de Protección para el Personal (EPP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 10,179,168.51 |
|  | Mejorado el desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Elaborar informe de resultados, Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "CM". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Gestionar Planes de Emergencia y Mantenimiento de Infraestructura de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de atención a la salud del Personal |  |  |  |  |  |  | Gestión y Coordinación de diferentes Charlas, Jornadas y Operativos Médicos con temas relacionados a la salud. |  | 1 | Realizar Charlas, Jornadas y Operativos Médicos en prevención de la Salud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Elaborar Informes Estadísticos relacionados con la Salud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relaciones Laborales y Sociales | Número de Empleados conforme a la aplicación de la ley y sus Reglamentos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ejecución del Plan de Relaciones Laborales, acorde con la ley Núm 16-92 del Ministerio de Trabajo y su Reglamentos | Gerente de nomina | 1 | Elaborar Plan de Relaciones Laborales y Sociales. | Todas las Direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Dar seguimiento al Plan Relaciones Laborales y Sociales. Seguimiento a las actividades relacionadas con TSS y MT, entre otras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Gestionar ante Diferentes empresas y/o instituciones aseguradoras de riesgo de salud y AFP, Direccion de Jubilaciones y Pensiones, entre otras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Entregar A/P relacionada con Vacaciones, Exclusiones, Amonestaciones, entre otras. Instrumentar expediente para el Pago de las Prestaciones Laborales por terminación del Contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registro, Control y Nómina | Porcentaje rendimiento de la productividad de los empleados | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | Resoluciones de los Órganos Rectores y del Órgano Regulador. Libramientos de Pagos, | Gerente de control de nomina | 1 | Elaborar Plan de Registro, Control y Nómina (Carnetización. Registro de Huellas. Reducción Niveles de Rotación y Absentismo, Remuneraciones y Beneficios). | Dirección Financiera / Dirección Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Revisar y dar seguimiento al Plan de Registro, Control y Nómina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,530 millones | 382 millones | 382 millones | 382 millones | 382 millones | 382 millones |  |  | 1 | Coordinar los procesos de Pagos con Órganos Rectores (Contraloría Gral. De la República, Tesorería Nacional y BANRESERVAS, entre otras). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,478,100,000.00 |
|  |  |  |  | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Reportar en las plataformas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Ministerio de Trabajo (MT) las novedades nominales generadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de empleados que registran asistencia en el Sistema | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | Reportes del Sistema Biométrico (Control de Asistencia) y Novedades |  | 1 | Reducir los niveles de Rotación y de Absentismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Compilar el Control de Asistencia de los recursos humanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,500,000.00 |
|  |  |  | Porcentaje de empleados Carnetizados | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | Relación de empleados con carnet entregados |  | 1 | Carnetizar a los recursos humanos de la Empresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 300,000.00 |
|  |  | Division Medica | Porcentaje de Medicamentos para dispensario | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Certificación de recepción de medicamentos | Encargada de división medica | 1 | Solicitud de compra de medicamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,977,373.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | certificación de recepción de medicamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |